## 目录
运行图
各单位：指厦门公司所属所有分支机构，包括但不仅限于子分公司、托管及代管的项目公司、各项目部、各总承包部。
路桥类项目：指划入路桥事业部管辖的项目
65
27
100
50

## 项目成立
序号 | 时间节点 | 事项名称 | 适用范围 | 各单位所须提供资料清单（二维码） OA自动生成的表单无须列出 | 流程 | 办理时限 | 制度依据（二维码） | 流程是否已信息化 | 主责部门
1 | 中标后 | 0#清单勘误 |  | 1、施工图纸 2、业主招标文件、合同文件、补遗书等相关资料 3、施工图纸工程数量表电子版 4、清单勘误人员分工表 | 各项目提出勘误申请→经营考核部→组织人员到位勘误 | 3个工作日 | 《厦门公司0#清单勘误团队管理办法》 | 否 | 经营考核部（黄倩）
2 | 中标后 | 标后预算 |  | 1、标后预算反馈时需提供的相关资料（征地费用文件等） | 经营考核部→项目部反馈→经营考核部组织过会 | 前期策划出版后7个工作日 | 《中交一公局集团有限公司城市房建工程标后预算实施办法》 《中交一公局集团有限公司公路市政项目标后预算实施办法》 《中交一公局集团有限公司公路市政总承包项目标后预算实施办法》 《中交一公局集团有限公司铁路轨道项目标后预算实施办法》 | 否 | 经营考核部（黄倩）
3 | 中标后 | 经营策划 |  | 1、施工图纸 2、业主招标文件、合同文件、补遗书等相关资料 3、前期策划 | 经营考核部→项目部协助→策划书定稿→下发项目 | 标后预算下达后7个工作日 | 无 | 否 | 经营考核部（江培）
4 | 无 | 成立项目经理部（含总承包部） | 项目部、总承包部 | 1.中标通知书或合同或工程任务书或内部授权委托书 2.业主确定的项目名称全称及简称 | 1.公司资质中标：项目部→企业规划部→印发成立文件→项目部 2.一公局集团资质中标：项目部→企业规划部→一公局集团→批复文件→项目部 | 1.公司资质项目部：5个工作日； 2.一公局集团资质项目：30个工作日 | 《中交一公局集团有限公司机构管理制度》 | 否 | 企业规划部
5 | 无 | 成立项目团支部 | 项目部、总承包部 | 项目成立团支部的请示 | 各项目→党群工作部→批复文件 | 2个工作日 | 《中交一公局集团有限公司团委工作规则》 | 否 | 党群工作部
6 | 无 | 下发项目领导班子任命文件 | 项目部、总承包部 | 若为新提拔人员须提供推荐材料 | 公司党委会决定→人力资源部→印发任免文件 | 5个工作日 | 《中交一公局集团有限公司企业领导人员管理实施办法（试行）》 | 否 | 人力资源部
7 | 无 | 公司资质项目刻制印章（项目所在地无法办理，需要由公司办理的） | 项目部 | 1.项目成立文件 2.项目中标通知 3.经办人身份证复印件 | 申请单位→办公室→行政服务中心→通知申请单位领取 | 5个工作日 | 中交一公局厦门工程有限公司印章管理办法 | 否 | 办公室
8 | 无 | 一公局集团资质项目刻制印章（项目所在地无法办理，需要由公司办理的） | 项目部 | 1.项目成立文件 2.项目中标通知 3.经办人身份证复印件 4.关于刻制印章需要提供资料的请示 | 申请单位→办公室→一公局集团→公司驻京办办理印章刻制→通知申请单位领取 | 14个工作日 | 中交一公局集团有限公司印章管理办法 | 否 | 办公室
9 | 上报驻地监理审批前一周完成内部审批工作 | 实施性施工组织设计 | 项目部、总承包部 | 1.实施性施工组织 2.相关附件 | 1.公司中标项目→项目部在OA上向相关事业部报审→相关科室审查→技术负责人审批→主管生产的领导审批→批复文件 2.一公局集团中标项目→项目部在OA上向相关事业部报审→相关科室审查→技术负责人审批→主管生产的领导审批→上报到局集团→集团相关处室审查→集团主管生产的领导审批→批复文件 | 在上报驻地监理审批前7个工作日完成内部审批工作 | 《公路市政项目实施性施工组织设计审批管理办法》 | 是 | 工程管理部
10 | 无 | 成立项目公司 | 项目公司 | 1.申请设立的报告。 （1）项目基本情况； （2）项目股权结构； （3）项目投资规模； （4）项目投资模式，包括但不限于具体投资模式、融资方案、合作期限、付费机制等。 （5）组建方案，包括机构名称、注册地、注册资本及股权结构、出资方式、出资额及出资时间、治理结构、经营范围、经营年限等； 2.中标通知书。 3.经中国交建同意投资的批复文件（如需） 4.经一公局集团投资事业部审定后的公司章程（签字盖章版）。 5.投资协议或合同。 6.企业名称预核准通知书。 7.其他需要提供的材料。 | 1.项目公司→企业规划部→一公局集团→批复文件→项目公司注册登记 | 30个工作日 | 《中交一公局集团有限公司机构管理制度》 《中交一公局集团有限公司投资项目公司管理办法》 | 否 | 企业规划部
11 | 无 | 成立分公司 | 子分公司 | 1.申请设立的请示文件； 2.可行性研究报告； 3.名称预核准通知书； 4.其他需要提供的材料。 | 1.申请单位→企业规划部→一公局集团→批复文件→分公司注册登记 | 30个工作日 | 《中交一公局集团有限公司机构管理制度》 | 否 | 企业规划部
12 | 领取证照后7个工作日内 | 子分公司及项目公司证照备案 | 子分公司、项目公司 | 1.营业执照 2.公司章程 3.证照联络人信息 | 2.子分公司及项目公司→企业规划部 | 当场办结 | 《中交一公局厦门工程有限公司证照管理办法》 | 否 | 企业规划部
13 | 每周三前 | 账套建立 | 项目部、总承包部 | 1.建账申请报告； 2.增加权限报告； 3.建账申请表； 4.项目主合同； 5.中标通知书； 6.项目成立文件； 7.若项目为总分核算模式另需提供集团公司税务部批复的总分核算申请书；内部授权核算模式另需提供集团公司提供内部授权书。 | 各项目提交资料→财务部→一公局集团财务部→中国交建财务部→项目可使用 | 5个工作日 | 中交一公局集团有限公司会计基础工作规范管理办法 | 否 | 财务部
14 | 每周三前 | 外管证办理 | 项目部、总承包部 | 1、开具厦门公司税跨报所需资料 （1）《厦门公司跨区域涉税事项报告申请书》； （2）建安合同扫描件（或工程任务书）（总分包项目提供总分包合同）； 2、开具一公局集团税跨报所需资料 （1）《跨区域涉税事项报告申请书》； （2）建安合同扫描件（或工程任务书）（总分包项目提供总分包合同）； （3) 外出经营管理证明信息表； （4) 业主合同印花税票扫描件。 | 1、厦门公司流程 项目提交申请→财务部税管中心→发放外管证 2、一公局集团流程 项目提交申请→财务部税管中心→一公局集团→发放外管证 | 厦门公司：2个工作日 一公局集团：5个工作日 | 无 | 否 | 财务部税管中心
15 | 中标次月4日前 | 建造合同 |  | 成本覆盖法调整当前预计总收入和总成本的项目： 1、项目合同当前预计总收入和总成本确认表（excel版和签字盖章扫描件） | 财务已建账项目上报→经营考核部审核→公司总经济师审批→批复后分发项目部→项目存档（财务入账依据） | 次月8日前 | 《中交一公局集团有限公司建造合同管理与核算管理办法》（一公局集团财发〔2018〕637号） | 否 | 经营考核部（江培）
16 | 每月25日前 | 浪潮用户维护 | 项目部、总承包部 | 浪潮用户维护申请表 | 各项目提交资料→财务部→项目可使用 | 1个工作日 | 中交一公局集团有限公司财务信息化管理办法 | 否 | 财务部
17 |  | 签订劳务承揽合作合同 | 项目部、总承包部 | 劳务承揽合作合同 | 各项目→和保公司→上报OA系统 | 10个工作日 |  | 否 | 人力资源部
18 | 项目成立文件下发一个月内 | OA收文专用专用账号申请 | 项目部、总承包部 | 项目成立文件 | 申请单位→办公室→企业规划部→办公室反馈 | 1个工作日 | 中交一公局厦门工程有限公司公文处理办法 | 否 | 办公室
19 | 各项目进场30天内 | 法律分管领导及联络员报备 |  | “厦门公司法律事务联络名单” “单位变更备案表” | 各单位提交备案表→法律部审核→加入厦门公司法律平台QQ群→接受动态管理→人员变更时30日内报备变更 | 1个工作日 | 正在修订 | 否 | 法律部
20 | 无 | 开通OA系统 | 项目部、总承包部 | OA账号申请表 | 各单位信息化管理员→企业规划部→开通账号 | 2个工作日 | 《中交一公局厦门工程有限公司计算机信息系统用户管理办法》 | 否 | 企业规划部（BIM信息化中心）
21 | 无 | 开通项目公司OA系统 | 项目公司 | OA账号申请表 | 投资项目经营人员→经营考核部→集团公司投资事业部（建设与运营部）→开通账号 | 2个工作日 | 《中交一公局集团投资项目公司合同管理办法》 | 否 | 经营考核部（投资项目管理中心）
22 | 无 | 开通人事智能化管理系统账号 | 项目部、总承包部 | 1、项目中标通知书 2、项目成立文件 3、项目负责人、项目财务负责人、项目人事负责人签名扫描件 | 项目部→人力资源部→账号及密码返回项目 | 3个工作日 |  |  | 人力资源部
23 | 无 | 开通1688账号 | 项目部、总承包部 | 1688账号申请表 | 各项目→物资设备部→开通账号 | 2个工作日 | 中交一公局厦门工程有限公司1688电商平台采购管理办法（试行） | 否 | 物资设备部
24 | 无 | 开通限价审批权限 | 项目部、总承包部 | 限价审批申请表 | 各项目→物资设备部→开通账号 | 2个工作日 | 中交一公局厦门工程有限公司物资管理办法 | 否 | 物资设备部
25 | 项目进场即签 | 局资质信用评价承诺书 | 项目部 | 信用评价承诺书 | 各项目→工程管理部 | 当场办结 | 中交一公局厦门工程有限公司市场信用评价管理办法 | 否 | 工程管理部
26 | 进场30天内 | 物资总需用量计划 | 项目部、总承包部 | 1、物资总需用量计划（签字盖章版） | 1.项目工程部、经营部填写→项目总工审核→项目汇总形成报表并在OA系统录入→物资设备部 2.物资总需用量计划（签字盖章版）→物资设备部 | 15个工作日 | 《中交一公局厦门工程有限公司物资管理办法》、《中交一公局厦门工程有限公司采购管理办法》 | 是 | 物资设备部
27 | 进场30天内 | 区域资源调查 | 项目部、总承包部 | 1、区域资源调查汇总表（电子版） | 区域内项目配合、项目调查、收集并汇总→上报物资设备部 | 15个工作日 | 《中交一公局厦门工程有限公司采购管理办法》 | 否 | 物资设备部
28 | 进场30天内 | 供应商考核账号注册 | 项目部、总承包部 | 1、项目信息：（1）项目简称；（2）项目编号-按中交一公局企业编码规范；（3）工程类别；（4）工程地点（含省、市）； 2、开通人员的员工编号（要求为项目物设部负责人） | 各项目→物资设备部 | 5个工作日 | 《中交一公局厦门工程有限公司供应商管理办法》 | 是 | 物资设备部
29 | 进场30天内 | 创优规划 |  | 创优规划书（内容包括：创优目标、质量目标、计划、质量保证措施等） | 项目部→技术质量部→项目部实施 | 及时 | 厦门公司工程质量管理办法 | 否 | 技术质量部
30 | 进场30天内 | 保险需求表 |  | 保险需求表 | 项目上报→经营考核部→集团公司财务处→江泰经纪公司 | 三日内 | 《中交一公局集团统保管理办法》 | 否 | 经营考核部（毛静）
31 | 中标通知书下发之日三个月内 | 车辆购置 | 项目部、总承包部 | 1、项目配车申请文件（签字/盖章） 2、中标通知书 | 项目→物资设备部→一公局集团→批复文件→车辆采购 | 1、公司审批5个工作日； 2、OA上报一公局集团7个工作日； 3、一公局集团批复15个工作日； 4、合同审批及款项支付12个工作日； 5、新车上牌5个工作日。 | 中交一公局厦门工程有限公司施工生产用车管理办法 | 否 | 物资设备部
32 | 无 | 项目计税方式选择 | 项目部、总承包部 | 1、现汇项目所需要所需资料： （1）项目合同 （2）《现汇项目增值税税负测算模型》 2、投资类项目所需资料： （1）计税方式选择的请示 （2）其他材料：计税方式选择的汇报材料 | 1、现汇项目：项目提交→财务部税管中心审核备案 2、投资类项目： 项目计税方式实施小组提交→财务部税管中心审核→公司计税方式评审委员会审议 | 1、现汇项目：3个工作日 2、局投资类项目：20个工作日 | 1、现汇项目：厦财便〔2019〕第12号-关于规范公司增值税、企业所得税预缴抵扣及税务报表填报管理的通知 一公局集团财便﹝2019﹞09号 关于下发《现汇项目增值税税负测算模型》和《后“营改增”时期公司税务问题库》的通知 2、局投资类项目：财字[2018]304号中交一公局集团有限公司投资类项目总包部计税方式评审委员会管理办法 | 否 | 财务部税管中心
33 | 无 | 银行账户开立 | 项目部、总承包部 | 1、开户银行所需相关资料； 2、银行账户开立申请（非一公局集团账套下适用） | 项目在浪潮系统提交开户申请→公司财务部→一公局集团财务部→项目开立账户 | 5个工作日 | 《中交一公局集团有限公司银行账户管理办法》 | 是 | 财务部
34 | 无 | 银行中间产品管理 | 项目部、总承包部 | 1.中标通知书 2.合同协议书 3.招标文件相关内容 4.保函格式文本（业主要求的） 5.一公局集团投资事业部签字同意的书面文件（投资类保函） 6.银行需要提供的其他资料 | 公司资质：项目申请→财务部审核办理 一公局集团资质：项目申请→财务部→一公局集团财务部审核办理 | 公司资质中标项目：7个工作日 一公局集团资质中标项目：10个工作日 | 《中交一公局集团有限公司银行中间产品管理办法》 | 是 | 财务部
35 | 无 | E信通申请 | 项目部、总承包部 | 申请办理E信通业务报告 | 项目在OA上申请→财务部→公司审批 | 3个工作日 | 暂无 | 是 | 财务部
36 | 无 | E信通融资 | 项目部、总承包部 |  | 项目在浪潮系统提单→财务部→一公局集团财务部→财务部签发 | 5个工作日 | 暂无 | 是 | 财务部
37 | 无 | 《中国交建生产经营数据采集及辅助决策系统》开通权限 | 项目部、总承包部 | 1.中国交建采集系统开通权限申请表 2.备注： 有以下情况之一时必须开通权限并录入基本信息： （1）项目建立财务账； （2）项目报产值计划； （3）项目报产值； （4）项目报安全管理月报； （5）项目有批复计量。 市场开发部录入信息 （1）业主信息维护 （2）竞争伙伴管理； （3）设计单位信息维护 项目录入信息 1、项目及合同信息（注意填报要求） | 项目中标→市场开发部录入相关信息→项目向经营考核部报备→项目根据企业规划部要求填表申请开通权限 | 及时 | 无 | 是 | 企业规划部BIM信息化中心
38 | 无 | 成立工地试验室 | 项目部 | 1.公路水运工程工地试验室设立授权书及备案表 2.需要母体机构提供的资料清单 3.成立工地试验室的申请 3.其他需要提供的材料 | 1.项目部提交申请→中心试验室发出授权书→业主批复→项目部→检测公司 | 5个工作日 | 《中交一公局厦门工程有限公司试验工作管理办法》 《交通部质监总站关于进一步加强公路水运工程工地试验室管理工作的意见》 | 否 | 中心试验室
39 | 无 | 业主合同评审 |  | 合同协议书（包括安全生产、廉政、工程质量等）、合同谈判纪要、补遗书、招标文件专用条款，招标文件通用条款 | 各项目经营部初审→经营考核部合同结算管理中心经办人审核→公司机关领导及各部门评审→公司法定代表人审批→项目（公司同意，可以与业主签订；公司不同意，项目与业主沟通协商修改后再发到公司重新评审） | 实时 | 《中交一公局集团有限公司合同管理制度》 | 否 | 经营考核部（合同结算管理中心）
40 | 无 | 开通OA合同结算审批权限 |  | 1、合同审批人员名单 2、结算审批人员名单 | 各项目合同结算报审人员→经营考核部合同结算管理中心经办人→开通OA合同结算审批权限 | 2个工作日 | 《中交一公局厦门工程有限公司计算机信息系统用户管理办法》 | 否 | 经营考核部（合同结算管理中心）
41 | 无 | 协作队伍招标标段划分 |  | 根据现场情况，确定工区划分情况，工区尽量划分均衡，路基要考虑填挖平衡 | 现场确定 | 前基策划期间 | 前期策划办法 | 否 | 各事业部
42 | 无 | 《中国交建生产经营数据采集及辅助决策系统》开通权限 |  | 一、有以下情况之一时必须开通权限并录入基本信息： 1、项目建立财务账； 2、项目报产值计划； 3、项目报产值； 4、项目报安全管理月报； 5、项目有批复计量。 二、市场开发部录入信息 1、业主信息维护 2、竞争伙伴管理； 3、设计单位信息维护 三、项目录入信息 1、项目及合同信息（注意填报要求） | 项目中标→市场开发部录入相关信息→项目根据需要向经营考核部报备→项目根据企业规划部要求填表申请开通权限 | 及时 | 无 | 否 | 企业规划部（何佳嘉）
43 | 无 | 《中交集团公司数据统一采集及共享平台》中标信息录入 |  | 招投标相关资料 | 市场开发部录入→跟踪信息→招投标信息→中标信息→向集团公司对口事业部申请→集团公司市场管理部审核通过→项目移交 | 及时 | 无 | 否 | 市场开发部（胡琛）
44 | 无 | 《中国交建生产经营数据采集及辅助决策系统》录入项目及合同信息 |  | 项目基本资料；项目业主合同资料 | 项目根据公司市场开发部录入的市场信息→项目移交→项目录入“项目及合同信息” | 及时 | 无 | 否 | 经营考核部（刘晓梅）
45 | 无 | 《中交集团公司数据统一采集及共享平台》项目基本信息及合同信息 |  | 一、有以下情况之一时必须开通权限并录入基本信息： 1、项目建立财务账； 2、项目报产值计划； 3、项目报产值； 4、项目报安全管理月报； 5、项目有批复计量。 6、路桥事业部报在建项目 二、录入 1、项目基本信息； 2、项目及业主合同信息 | 项目找公司企业规划部开通权限建立组织机构→新建项目基本信息→项目合同信息 | 及时 | 无 | 否 | 经营考核部（刘晓梅）
46 | 签订项目《投资协议》或《PPP项目合同》后 | 签订项目公司《章程》、《股东协议》 | 项目公司 | 1.关于签订《章程》、《股东协议》的请示； 2.已与政府方初步达成协议的《章程》、《股东协议》 3.司初次评审意见落实情况 4.谈判进程 5.风险点 | 项目筹备组→经营考核部→集团公司（投资事业部、法律部、财务部、战略发展部）→签订《章程》、《股东协议》 | 30个工作日 | 《中交一公局集团有限公司项目公司合同管理办法》 | 否 | 经营考核部（投资项目管理中心）
47 | 成立项目公司后 | 签订项目PPP项目合同（补充协议）、《融资协议》、《施工总承包合同》、《勘察、设计合同》、《监理合同》、《检测合同》、《采购合同》等 | 项目公司 | 1.关于签订《XXX合同》的请示； 2.已与政府方初步达成协议的《XXX合同》 4.公司初次评审意见落实情况 5.谈判进程 6.风险点 | 项目筹备组→经营考核部→集团公司（投资事业部、法律部、财务部、战略发展部）→签订合同 | 30个工作日 | 《中交一公局集团有限公司项目公司合同管理办法》 | 否 | 经营考核部（投资项目管理中心）
48 | 项目开工前 | 内部施工许可证 | 项目公司 | 1.PPP项目纳入财政部项目管理库，“两评一案”及政府中长期财政规划证明资料； 2.施工图审查报告和批复文件； 3.项目建设用地批准手续（土地使用权证或建设用地批准书、国有土地有偿使用合同等）； 4.环评审批手续； 5.已签订的施工合同文本； 6.已签订的监理合同文本（总承包部作为申请主体的不需要）； 7.项目建设工程质量监督报监批复； 8.项目建设质量、安全管控制度文件； 9.项目建设资金落实证明文件； 10.公司批准的施工组织设计文件； 11.公司批准的全生命周期策划书（准备期、建设期）； 12.规划许可、施工许可手续已在办理的证明资料； 13.其他证明性文件。 | 项目公司（总承包部）→经营考核部→集团公司（投资事业部牵头、工程管理部、科学技术质量部、财务管理部、法律部、其他相关部门联合审批）→集团公司领导批复→投资事业部下发批复文件 | 无 | 《中交一公局集团有限公司投资项目内部施工许可审批管理办法》 | 否 | 经营考核部（投资项目管理中心）
49 | 项目公司注册成立，人员进场后2个月内 | 项目全生命周期策划书（准备期） | 项目公司 | 项目全生命周期策划书： 1.项目基本情况介绍； 2.合同协议及政策文件解读； 3.组织机构的建设； 4.合法合规文件办理； 5.设计管理； 6.投融资管理； 7.征拆管理； 8.采购管理等。 | 项目公司→经营考核部→集团公司（投资事业部） | 2个月 | 《中交一公局集团有限公司投资项目全生命周期策划实施细则》 | 否 | 经营考核部（投资项目管理中心）
50 | 项目正式开工前 | 项目全生命周期策划书 （建设期） | 项目公司 | 项目全生命周期策划书： 1.组织机构的建设； 2.设计管理； 3.资金及财务管理； 4.征拆管理； 5.施工管理； 6.合同管理； 7.交（竣）工及收尾管理等。 | 项目公司→经营考核部→集团公司（投资事业部） |  | 《中交一公局集团有限公司投资项目全生命周期策划实施细则》 | 否 | 经营考核部（投资项目管理中心）
链接到规章制度
查询内容

## 项目运行
序号 | 时间节点 | 事项名称 | 适用范围 | 各单位所须提供资料清单（二维码） OA自动生成的表单无须列出 | 流程 | 办理时限 | 制度依据（二维码） | 流程是否已信息化 | 主责部门
1 | 每月1号 | 在建及主体完工项目公司计量结算情况统计表（清偿） |  | 计量结算情况统计表 | 各项目填报→经营考核部→报集团公司 | 3号之前 | 无 | 否 | 经营考核部（刘晓梅）
2 | 每月3号 | 中交集团生产经营数据采集系统 | 项目部、总承包部 | 中交集团经营数据采集 | 各项目→各事业部→局对口事业部及工程管理部 | 当场办结 | 《中交一公局有限公司关于全面开展产经营数据采集系统及辅助决策系统数据填报工作的通知》 | 是 | 工程管理部/各事业部
3 | 每月4日 | 建造合同台账 |  | 建造合同管理台账(3张表都要填写，尤其是表3，只要有调整的月份或季度都要登记并上报) | 项目上报→经营考核部 | 季度末后15日内上报局 | 《中交一公局集团有限公司建造合同管理与核算管理办法》（一公局集团财发〔2018〕637号） | 否 | 经营考核部（江培）
4 | 每月5日 | 施工预算 |  | 1、施工预算 2、施工预算季度台帐 | 项目部编制→各事业部收集审核→经营考核部收各事业部施工预算及台帐汇总，并进行审核 | 每月5日当天办结 | 《中交一公局集团有限公司城市房建工程施工预算实施办法》 《中交一公局集团有限公司公路市政项目施工预算实施办法》 《中交一公局集团有限公司铁路轨道项目施工预算实施办法》 | 否 | 经营考核部（黄倩）
5 | 每月5日 | 《中国交建生产经营数据采集及辅助决策系统》财务管理月报 |  | 财务月报 | 项目填报表→公司财务部审核汇总→报集团公司 | 及时 | 无 | 否 | 财务部（李亮）
6 | 每月5日 | 在建及主体完工项目经营月报（线下） |  | 项目经营月报表；经营月报核查指标线上线下对比情况表；平台核查情况汇总说明 | 项目→财务取数→项目再次核对→经营考核部→召开报表指标分析及讨论会→报表修订→根据集团公司对口部门及事业部划分要求拆分项目组成满足各部门要求的经营月报→编制差异分析报告→报集团公司 | 15号之前 | 无 | 是 | 经营考核部（刘晓梅）
7 | 每月8日 | 材料价格上涨上报 |  | 1、各项目按月报送各施工项目所在省、市、区县关于影响材料价格及材料差价调整的相关政策性文件 | 项目部上报→经营考核部 | 每月8日当天办结 | 《经营管控风险警示公告 第一期 宏观政策调控下的成本风险（材料价格上涨风险）提示》 | 否 | 经营考核部（黄倩）
8 | 每月8日 | 锁定系统工资表提交审核 | 项目部、总承包部 | 1、上传人员考勤信息表至岗薪系统 2、上传人员五险二金信息表至岗薪系统 3、上传安全绩效工资汇总表至上报资料系统 4、上传公司聘用人员个人社保部分（计提表+发放表）至上报资料系统 5、其他工资需填写说明，奖励需提供奖励文件 | 各项目→人力资源部 | 3个工作日 |  | 是 | 人力资源部
9 | 每月8日 | 税务类报表1 | 项目部、总承包部 | 税收情况分析表月报 | 项目报表系统上报→财务部税管中心审核 | 当场办结 | 暂无 | 否 | 财务部税管中心
10 | 每月9日 | 资金计划调整 | 项目部、总承包部 |  | 项目在浪潮系统上报资金计划调整→财务部审核生效 | 1个工作日 | (厦财函2018年第1号)关于明确各项资金业务上报时间的通知 | 是 | 财务部
11 | 每月10日 | 税务类报表2 | 项目部、总承包部 | 1.增值税纳税申报采集表月报 2.税负动态监测表 | 项目报表系统上报→财务部税管中心审核 | 当场办结 | 暂无 | 否 | 财务部税管中心
12 | 每月10日 | 培训材料 |  | 项目每周一课（通知、照片、课件、签到表） 外部培训交流材料（通知、照片、报名回执、课件） | 项目部→技术质量部→公司技术质量部入库推广 | 及时 | 《中交一公局厦门工程有限公司技术创新奖评审奖励办法》 | 否 | 技术质量部
13 | 每月10日 | 上月月度经济活动分析会 |  | 上报上月月度经济活动分析会资料 | 各项目上报→经营考核部 | 当日办结 | 《关于印发《项目经济活动分析会报告》模板的通知》（一公局经便﹝2016﹞29号） | 试行中 | 经营考核部（黄倩）
14 | 每月10日 | 公司旬报 | 项目部、总承包部 | 公司旬报表 | 各项目→工程管理部→主管领导 | 当场办结 | 《中交一公局集团有限公司施工统计制度》 | 否 | 工程管理部
15 | 每月10日 | 局双十旬报 | 项目部 | 双十旬报表 | 各项目→工程管理部 | 当场办结 | 《关于确定2019年“双十工程”及重点关注项目的通知》 一公局集团工管便﹝2019﹞3号 | 否 | 工程管理部
16 | 每15日 | 建造合同 |  | 一、确定初始预计总收入和总成本的项目： 1、项目合同初始预计总收入和总成本确认表（excel版和签字盖章扫描件）； 2、公司下达切块指标的文件PDF版； 3、标后预算总费用表盖章扫描PDF版。 二、履约进度（投入法）月度调整当前预计总收入和总成本的项目 1、项目合同当前预计总收入和总成本确认表（excel版和签字盖章扫描件）； 2、调整支撑资料（签字盖章版），包括： （1）建造合同调整专项说明报告； （2）收入调整支撑资料：计量中期支付证书（前后两期，体现奖罚、调差变动）、变更令或变更费用审批单、索赔批复文件等； （3）成本调整支撑资料：施工预算编制说明、施工预算与标后预算对比表、施工预算汇总表。 3、当前施工预算（excel版） | 项目上报→经营考核部审核→公司总经济师审批→批复后分发项目部→项目存档（财务入账依据） | 当月25日前 | 《中交一公局集团有限公司建造合同管理与核算管理办法》（一公局集团财发〔2018〕637号） | 否 | 经营考核部（江培）
17 | 每月15日 | 合同与两金情况调查表 |  | 项目填报的合同与两金情况调查表；财务提供的总包部两金数据表 | 各总包填报→经营考核部→报集团公司 | 15号之前 | 无 | 否 | 经营考核部（刘晓梅）
18 | 每月15日 | 局重点项目半月报 | 项目部 | 重点关注半月报 | 各项目→工程管理部 | 当场办结 | 《关于确定2019年“双十工程”及重点关注项目的通知》 一公局集团工管便﹝2019﹞3号 | 否 | 工程管理部
19 | 每月20日 | 上报人员信息表 | 项目部、总承包部 | 1、项目花名册 2、-调出离职汇总表 3、项目人员配备情况统计表 3、项目富余人员情况统计（如有） 5、项目员工需求计划（如有） 6、不在岗人员情况统计表（如有） | 各项目→人力资源部 | 3个工作日 |  | 否 | 人力资源部
20 | 每月19日 | 资金计划调整 | 项目部、总承包部 |  | 项目在浪潮系统上报资金计划调整→财务部审核生效 | 1个工作日 | (厦财函2018年第1号)关于明确各项资金业务上报时间的通知 | 是 | 财务部
21 | 每月20日 | 月度集中采购计划 | 项目部、总承包部 | 1、月度集中采购计划表(电子版、签字盖章版） | 各项目→物资设备部 | 2个工作日内 | 《中交一公局厦门工程有限公司采购管理办法》 | 否 | 物资设备部
22 | 每月20日 | 公司旬报 | 项目部、总承包部 | 公司旬报表 | 各项目→工程管理部→主管领导 | 当场办结 | 《中交一公局集团有限公司施工统计制度》 | 否 | 工程管理部
23 | 每月20日 | 局双十旬报 | 项目部 | 双十旬报表 | 各项目→工程管理部 | 当场办结 | 《关于确定2019年“双十工程”及重点关注项目的通知》 一公局集团工管便﹝2019﹞3号 | 否 | 工程管理部
24 | 每月23日 | 项目现场管理质量18项指标月报 | 项目部 | 项目现场管理质量评价打分表 （单位）项目现场管理质量评价汇总表 | 各项目→工程管理部→局集团施工管理部 | 当场办结 | 《中交一公局集团有限公司项目现场管理质量18项指标评价办法》 | 是 | 工程管理部
25 | 每月23日 | 月度施工计划 | 项目部 | 月度计划表格格式 | 各项目→工程管理部 | 当场办结 | 中交一公局厦门工程有限公司施工计划管理办法 | 否 | 工程管理部
26 | 每月23日 | 月度生产例会 | 项目部 | 项目月度生产例会格式 | 各项目→工程管理部 | 当场办结 | 中交一公局厦门工程有限公司施工计划管理办法 | 否 | 工程管理部
27 | 每月24日 | 每月上报设备报表 | 项目部、总承包部 | 1、A类设备动态情况表。 2、盾构设备每月使用情况统计表。 | 各项目收集汇总→物资设备部 | 2天 | 《中交一公局厦门工程有限公司机械设备管理办法》 | 否 | 物资设备部
28 | 每月25日 | 劳资月报上报 | 项目部、总承包部 | 通过劳资报表系统报审 | 各项目→人力资源部 | 3个工作日 |  | 是 | 人力资源部
29 | 每月25号 | 施工产值月报 | 项目部、总承包部 | 施工产值月报表 | 各项目→工程管理部→局公路市政事业部及工程管理部 | 当场办结 | 《中交一公局集团有限公司施工统计制度》 | 否 | 工程管理部/路桥事业部
30 | 每月25号 | 局数据统一采集及共享平台系统 | 项目部、总承包部 | 局共享平台数据采集 | 各项目→各事业部→局对口事业部及工程管理部 | 当场办结 | 视通知要求待办 | 是 | 工程管理部/各事业部
31 | 每月28日 | 项目施工大事记 | 项目部 |  | 各项目→工程管理部 | 当场办结 |  | 否 | 工程管理部
32 | 每月28日 | 农民工工资上报 | 项目部、总承包部 | 1.民工工资发放表 2.民工工资发放统计表 3.承诺函 4.退场确认单 | 各单位提交民工工资发放统计表→安全监督部→安全监督部对发放情况进行通报 | 7个工作日 | 《中交一公局厦门工程有限公司 民工管理办法（修订） | 否 | 安全监督部
33 | 每月29日 | 资金计划 | 项目部、总承包部 |  | 项目在浪潮系统上报次月资金计划→财务部审核生效 | 1个工作日 | (厦财函2018年第1号)关于明确各项资金业务上报时间的通知 | 是 | 财务部
34 | 每月30号 | 在建及主体完工项目变更索赔月报（线下） |  | 变更索赔月报 | 各项目填报→经营考核部→拆分组合报集团公司各事业部及中心 | 15号之前 | 无 | 否 | 经营考核部（刘晓梅）
35 | 每月月末 | 财务月报表 | 项目部、总承包部 | 月报附表资料 | 项目报表系统上报→财务部审核 | 现场办结 | 《中交一公局集团有限公司会计基础工作规范管理办法》 | 是 | 财务部
36 | 每月月底 | 项目聘用人员退场 | 项目部、总承包部 | 职工辞职： 1、辞职申请书 2、离职会签单 3、退员通知书 4、劳动关系解除证明 自动离职： 5、催促上班通知书 6、员工逾期未到岗说明函 | 各项目→和保公司 | 职工退场当月月底前办结 |  | 否 | 人力资源部
37 | 每月30日 | 《中国交建生产经营数据采集及辅助决策系统》经营管理月报 |  | 项目产值月报 | 项目填报表→路桥事业部审核→报集团公司 | 及时 | 无 | 否 | 路桥事业部（邵红）
38 | 每月30日 | 《中国交建生产经营数据采集及辅助决策系统》项目安全月报 |  | 项目安全月报 | 项目填报表→经营考核部审核项目经纬度情况、公司安全监督部审核汇总→报集团公司 | 及时 | 无 | 是 | 经营考核部（刘晓梅） 安全监督部（黄水仙）
39 | 每月30日 | 公司旬报 | 项目部、总承包部 | 公司旬报表 | 各项目→工程管理部→主管领导 | 当场办结 | 《中交一公局集团有限公司施工统计制度》 | 否 | 工程管理部
40 | 每月30日 | 局双十旬报 | 项目部 | 双十旬报表 | 各项目→工程管理部 | 当场办结 | 《关于确定2019年“双十工程”及重点关注项目的通知》 一公局集团工管便﹝2019﹞3号 | 否 | 工程管理部
41 | 每月30日 | 公司重点及重点关注项目半月报 | 项目部 | 重点及重点关注项目半月报 | 各项目→工程管理部 | 当场办结 | 《关于确定公司2019年重点工程及重点关注项目的通知》 | 否 | 工程管理部
42 | 每月31日 | 增值税进项税报表 | 项目部、总承包部 | 进项税报表所需要资料 1.提供进项税报表电子档、扫描件 2.认证结果清单 | 项目提交资料→财务部税管中心审核 | 当场办结 | 暂无 | 否 | 财务部税管中心
43 | 每季度首月4日 | 财务季报和管理会计报表 | 项目部、总承包部 |  | 项目报表系统上报→财务部审核 | 现场办结 | 《中交一公局集团有限公司会计基础工作规范管理办法》 | 是 | 财务部
44 | 每季首月4日 | 建造合同台账 |  | 建造合同管理台账(3张表都要填写，尤其是表3，只要有调整的月份或季度都要登记并上报) | 项目上报→经营考核部 | 季度末后15日内上报局 | 《中交一公局集团有限公司建造合同管理与核算管理办法》（一公局集团财发〔2018〕637号） | 否 | 经营考核部（江培）
45 | 每月8日 | 《中交集团公司数据统一采集及共享平台》两金月报（线上） |  | 财务两金数据汇总表 | 财务取数→项目填报→经营考核部审核汇总→报集团公司 | 及时 | 无 | 是 | 经营考核部（刘晓梅）
46 | 每月10日 | 在建及主体完工项目经营月报（线上） |  | 项目经营月报表；经营月报核查指标线上线下对比情况表；平台核查情况汇总说明 | 项目→财务取数→项目再次核对→经营考核部→召开报表指标分析及讨论会→报表修订→根据集团公司对口部门及事业部划分要求拆分项目组成满足各部门要求的经营月报→编制差异分析报告→报集团公司 | 15号之前 | 无 | 是 | 经营考核部（刘晓梅）
47 | 每季度首月3日 | 市场信用评价季度台账等报表 | 项目部 | 市场信用评价季度台账、季度项目考核情况调查表、季度项目考核情况统计表 | 各项目→工程管理部 | 当场办结 | 中交一公局厦门工程有限公司市场信用评价管理办法 | 否 | 工程管理部
48 | 每季度首月3日 | 季度奖罚台账 | 项目部 | 季度奖罚台账 | 各项目→工程管理部 | 当场办结 | 中交一公局厦门工程有限公司市场信用评价管理办法 | 否 | 工程管理部
49 | 每季度首月3日 | 季度投诉台账 | 项目部 | 季度投诉台账 | 各项目→工程管理部 | 当场办结 | 中交一公局厦门工程有限公司市场信用评价管理办法 | 否 | 工程管理部
50 | 每季度首月5日 | 施工管理季度报、半年总结 | 项目部、总承包部 | 施工管理季度报 | 各项目→工程管理部→局公路市政事业部及工程管理部 | 当场办结 | 中交一公局集团有限公司公路市政项目施工现场安全生产管理办法 | 否 | 工程管理部/路桥事业部
51 | 每季度首月10日 | 季度绩效考核 | 项目部、总承包部 | 季度绩效考核汇总表（Excel版+签字盖章扫描件） | 各项目→人力资源部 | 10个工作日 | 《中交一公局厦门工程有限公司分公司、项目部员工绩效考核办法》《中交一公局厦门工程有限公司机关员工绩效考核办法》 | 否 | 人力资源部
52 | 每季首月10日 | 大额亏损报告 |  | 大额亏损报告 | 开累亏损金额大于1000万元（经营月报经营利润）→经营考核部→集团公司路桥事业部（牛江伟） | 1、4、7、10月25日前 | 无 | 否 | 经营考核部（江培）
53 | 每月12日 | 在建及主体完工项目两金月报（线下） |  | 两金月报（财务部填财务数据）；两金月报（各事业部通过财务数据完善经营数据） | 财务部填财务数据→经营考核部→报集团公司 | 15号之前 | 无 | 否 | 经营考核部（刘晓梅）
54 | 每季首月15日 | 季度经济分析分析 |  | 1、经济活动分析Word版材料； 2、汇报项目PPT材料。 | 项目上报→经营考核部（收集、整理、分析、打印装订）→召开会议 | 1、4、7、10月20日左右召开会议 | 《关于印发《项目经济活动分析会报告》模板的通知》（一公局经便﹝2016﹞29号） | 试行中 | 经营考核部（江培）
55 | 每季度末月15日 | 建造合同 |  | 一、履约进度（投入法）季度调整当前预计总收入和总成本的项目 1、项目合同当前预计总收入和总成本确认表（excel版和签字盖章扫描件）； 2、调整支撑资料（签字盖章版），包括： （1）建造合同调整专项说明报告； （2）收入调整支撑资料：计量中期支付证书（前后两期，体现奖罚、调差变动）、变更令或变更费用审批单、索赔批复文件等； （3）成本调整支撑资料：施工预算编制说明、施工预算与标后预算对比表、施工预算汇总表。 3、当前施工预算（excel版） 二、季度不调整需报备的项目 1、项目合同当前预计总收入和总成本确认表（签字盖章扫描件） | 项目上报→经营考核部审核→公司总经济师审批→批复后分发项目部→项目存档（财务入账依据） | 当季季末前5天 | 《中交一公局集团有限公司建造合同管理与核算管理办法》（一公局集团财发〔2018〕637号） | 否 | 经营考核部（江培）
56 | 每季度末月20日 | 季度施工计划 | 项目部 | 季度计划表格格式 | 各项目→工程管理部 | 当场办结 | 中交一公局厦门工程有限公司施工计划管理办法 | 否 | 工程管理部
57 | 每季度末月24日 | 每季度上报设备报表 | 项目部、总承包部 | 1、自有设备台帐。 2、租赁设备台帐。 3、协作队伍自带设备台账。 4、A类设备及操作人员台帐。 5、特种设备及操作人员台帐。 6、ABC机械情况表 | 各项目收集汇总→物资设备部 | 2天 | 《中交一公局厦门工程有限公司机械设备管理办法》 | 否 | 物资设备部
58 | 每季度末月25日 | 供应商考核 | 项目部、总承包部 | 1、季度供应商考核表 | 登入中交一公局物资设备综合管理系统→选择项目合同未终止的供应商进行考核并上报 | 2个工作日 | 《中交一公局厦门工程有限公司供应商管理办法》 | 是 | 物资设备部
59 | 每季度末月25日 | 上报物资量差管理 | 项目部、总承包部 | 量价差分析报表及分析报告 | 各项目→物资设备部→审批 | 10个工作日 | 中交一公局厦门工程有限公司物资量差价差管理办法 | 否 | 物资设备部
60 | 每年1月4日 | 财务年报 | 项目部、总承包部 |  | 项目报表系统上报→财务部审核 | 现场办结 | 《中交一公局集团有限公司会计基础工作规范管理办法》 | 是 | 财务部
61 | 每年1月10日 | 环境保护年度总结 | 项目部、总承包部 | 环境保护工作年度总结 | 各项目→各事业部→局对口事业部及工程管理部 | 当场办结 | 中交第一公路工程局有限公司 施工现场环境保护管理办法 | 否 | 工程管理部/各事业部
62 | 每年1月10日 | 施工管理季度报、半年总结 | 项目部、总承包部 | 施工管理半年总结 | 各项目→工程管理部→局公路市政事业部及工程管理部 | 当场办结 | 中交一公局集团有限公司公路市政项目施工现场安全生产管理办法 | 否 | 工程管理部/路桥事业部
63 | 每年1月15日 | 年度绩效考核 | 项目部、总承包部 | 年度绩效考核汇总表（Excel版+签字盖章扫描件） | 各项目→人力资源部 | 15个工作日 | 《中交一公局厦门工程有限公司分公司、项目部员工绩效考核办法》《中交一公局厦门工程有限公司机关员工绩效考核办法》 | 否 | 人力资源部
64 | 每年1月20日 | 民主评议考核中层干部及项目领导班子 | 项目部、总承包部 | 1、领导干部年度考核表 2、领导干部民主评议测评表、所属项目领导班子综合测评表 3、领导干部民主测评汇总表 | 各项目→人力资源部 | 15个工作日 | 《中交一公局集团有限公司企业领导人员管理实施办法（试行）》 | 否 | 人力资源部
65 | 每年1月 | 劳资年报上报 | 项目部、总承包部 | 通过劳资报表系统报审 | 各项目→人力资源部 | 15个工作日 |  | 是 | 人力资源部
66 | 每年1月30日 | 平安卫士评选 | 项目部、总承包部 | 厦门公司平安卫士推荐表 | 各单位提交申请表→安全监督部→公司评选出10名平安卫士→公布评选结果并表彰 | 15个工作日 | 《中交一公局厦门工程有限公司“平安卫士”评选奖励办法》 | 否 | 安全监督部
67 | 每年2月27日 | 上报收入台账 | 项目部、总承包部 | 职工年度收入台账（Excel版+签字版） | 各项目→人力资源部 | 10个工作日 |  | 否 | 人力资源部
68 | 每年2月底 | 施工工法 |  | 施工工法文本 | 项目部→公司技术质量部组织公司专家评审→项目部申报省部级工法→公司技术质量部入库推广 | 无 | 《中交一公局集团有限公司工程建设工法管理办法》 | 否 | 技术质量部
69 | 每年3月30日 | 后备干部报审 | 项目部、总承包部 | 系统提交后备干部单据 | 各项目→人力资源部 | 1个月 | 《中交一公局厦门工程有限公司后备干部管理办法的通知》 | 是 | 人力资源部
70 | 每年3月底 | 年终奖分配方案 |  | 各单位年终奖分配表 | 各单位根据公司下发的年终奖基数拟定员工年终奖分配方案→经营考核部→人力资源部核对出勤→绩效考核委员会讨论（若需要）→经营考核部下文→各单位造表发放 | 1个月（特殊情况除外） | 《中交集团公司厦门工程有限公司项目经理管理考核办法》 | 否 | 经营考核部（李佳岭）
71 | 每年5月15日 | 科研项目结题 |  | 结题材料（研究报告、工作报告、各类成果内容、经济社会效益证明等） | 项目部申请验收→公司技术质量部入库推广 | 无 | 《中交一公局集团有限公司工程科技研发管理制度》 | 否 | 技术质量部
72 | 每年6月30日 | 信息化资产年中盘点 | 项目部、总承包部 | 信息化资产盘点表 | 各单位→企业规划部 | 当场办结 | 中交一公局厦门工程有限公司信息化资产管理办法 | 否 | 企业规划部（BIM信息化中心）
73 | 每年6月30日 | 行政资产年中盘点 | 项目部、总承包部 | 行政资产盘点表 | 各单位→办公室 | 当场办结 | 《中交一公局厦门工程有限公司行政资产管理办法》 | 否 | 办公室
74 | 每年6月30日 | 红娘指标完成情况 | 项目部、总承包部 | 红娘工作完成情况统计表 | 各项目→党群工作部 | 当场办结 | 《中交一公局集团有限公司职工婚恋工作管理办法》 | 否 | 党群工作部
75 | 每年6月30日 | 更新项目下半年限价数据库 | 项目部、总承包部 | 限价审批表，询价比价资料，1688平台询价资料。 | 各项目→物资设备部→审批 | 3个工作日 | 中交一公局厦门工程有限公司物资管理办法 | 否 | 物资设备部
76 | 每年6月30日 | 参加企业年金计划 |  | 1、厦门公司员工年金信息汇总表（签字扫描件及EXCEL版）； 2、厦门公司员工加入企业年金计划申请书（原件）； | 各项目→人力资源部 | 15个工作日 | 《中交第一公路工程局有限公司企业年金管理办法》 | 否 | 人力资源部
77 | 每年6月30日 | 项目试验设备有效性监管 | 项目部 | 1、计量器具设备管理台帐 2、计量器具设备周期检定计划表 3、试验设备检定/校准证书复印件 | 项目部提供1、2的电子版并邮寄3的复印件→检测公司 |  | 《中交一公局厦门工程有限公司计量器具管理办法》 | 否 | 检测公司
78 | 每年7月10日 | 环境保护总结半年报 | 项目部、总承包部 | 环境保护总结半年报 | 各项目→各事业部→局对口事业部及工程管理部 | 当场办结 | 中交第一公路工程局有限公司 施工现场环境保护管理办法 | 否 | 工程管理部/各事业部
79 | 每年7月10日 | 施工管理季度报、半年总结 | 项目部、总承包部 | 施工管理半年总结 | 各项目→工程管理部→局公路市政事业部及工程管理部 | 当场办结 | 中交一公局集团有限公司公路市政项目施工现场安全生产管理办法 | 否 | 工程管理部/路桥事业部
80 | 2019-08-20 | 福建省级QC成果申报 |  | QC成果资料word版、PDF版、QC申报表 | 项目部→技术质量部→技术质量部组织项目部申报 | 及时 | 厦门公司QC小组活动管理办法 | 否 | 技术质量部
81 | 每年9月30日 | 科研项目立项 |  | 科研项目立项申请书、查新报告 | 项目部→技术质量部→项目部实施 | 无 | 《中交一公局集团有限公司工程科技研发管理制度》 | 否 | 技术质量部
82 | 每年9月30日 | 论文 |  | 论文正文 | 项目部→公司技术质量部组织公司专家评审→论文集出版 | 无 | 《中交一公局集团有限公司工程技术论文管理制度》 | 否 | 技术质量部
83 | 每年10月30日 | 未婚青年统计 | 项目部、总承包部 | 未婚青年统计表 | 各项目→党群工作部 | 当场办结 | 《中交一公局集团有限公司职工婚恋工作管理办法》 | 否 | 党群工作部
84 | 每年10月30日 | 红娘指标完成情况 | 项目部、总承包部 | 红娘工作完成情况统计表 | 各项目→党群工作部 | 当场办结 | 《中交一公局集团有限公司职工婚恋工作管理办法》 | 否 | 党群工作部
85 | 每年12月20日 | 局级QC成果申报 |  | QC成果资料word版、PDF版、QC申报表 | 项目部→技术质量部→技术质量部组织项目部申报 | 及时 | 厦门公司QC小组活动管理办法 | 否 | 技术质量部
86 | 每年12月20日 | 年度施工计划 | 项目部 | 年度计划表格格式 | 各项目→工程管理部 | 当场办结 | 中交一公局厦门工程有限公司施工计划管理办法 | 否 | 工程管理部
87 | 每年12月30日 | 信息化资产年终盘点 | 项目部、总承包部 | 信息化资产盘点表 | 各单位→企业规划部 | 当场办结 | 中交一公局厦门工程有限公司信息化资产管理办法 | 否 | 企业规划部（BIM信息化中心）
88 | 每年12月30日 | 行政资产年终盘点 | 项目部、总承包部 | 行政资产盘点表 | 各单位→办公室 | 当场办结 | 《中交一公局厦门工程有限公司行政资产管理办法》 | 否 | 办公室
89 | 每年12月30日 | 项目试验设备有效性监管 | 项目部 | 1、计量器具设备管理台帐 2、计量器具设备周期检定计划表 3、试验设备检定/校准证书复印件 | 项目部提供1、2的电子版并邮寄3的复印件→检测公司 |  | 《中交一公局厦门工程有限公司计量器具管理办法》 | 否 | 检测公司
90 | 每年12月31日 | 更新项目上半年限价数据库 | 项目部、总承包部 | 限价审批表，询价比价资料，1688平台询价资料。 | 各项目→物资设备部→审批 | 3个工作日 | 中交一公局厦门工程有限公司物资管理办法 | 否 | 物资设备部
91 | 每年12月31日 | 项目领导班子述廉议廉 | 项目部、总承包部 | 项目领导班子述廉议廉表 | 各单位→纪检监察审计部 | 当场办结 | 中交一公局集团有限公司述廉议廉实施办法 | 否 | 纪检监察审计部
92 | 主体完工过后 | 优质工程申报 |  | 优质工程资料申报资料、视频 | 项目部→技术质量部→技术质量部组织项目部申报 | 及时 | 局集团优质工程管理办法、中国交建质量奖评选办法 | 否 | 技术质量部
93 | 无 | 劳动竞赛 | 项目部、总承包部 | 1.劳动竞赛活动申报表 2.劳动竞赛活动方案 3.劳动竞赛协议书 | 各项目→党群工作部→路桥事业部/经营考核部→分管领导→各项目 | 5个工作日 | 《中交一公局厦门工程有限公司劳动竞赛活动的相关规定》 | 否 | 党群工作部
94 | 无 | 往来单位申请 | 项目部、总承包部 | 往来单位申请 | 各项目浪潮线上提交申请→财务部→一公局集团财务部 | 1个工作日 | 中交一公局集团有限公司会计基础工作规范管理办法 | 是 | 财务部
95 | 无 | 三级费用预算管理（含调整） | 项目部、总承包部 | 1、项目三级费用支出预算表电子档、扫描件 | 项目上报费用预算→财务部汇总平衡及调整→公司审批→预算执行 | 5个工作日 | 《中交一公局集团有限公司三级费用预算管理暂行办法》 | 否 | 财务部
96 | 无 | 协作队伍招标 |  | 招标方案，招标计划，招标文件，限价 | 项目编制招标方案和招标计划→报公司经营部门审批→编制招标文件和限价并推荐投标人→报公司审批→向合格投标人发送招标文件→开标→评标→合同谈判→发送中标通知书→拟定合同报公司审批→签订合同 |  | 《中交第一公路工程局有限公司各单位协作单位招标指导意见》 | 否 | 经营考核部（钟金耀）
97 | 无 | 成本核算 |  | 1、施工预算 2、相关合同、结算资料 3、财务成本表 4、材料进出料台帐 | 经营考核部→项目部协助 | 随时 | 无 | 否 | 经营考核部（黄倩）
98 | 无 | 定额测算 |  | 1、以文件中模板要求为准 | 项目部上报→经营考核部 | 以每年文件要求的时间点为准 | 《关于下达2019年预算（成本）数据库填报任务的通知》 | 否 | 经营考核部（黄倩）
99 | 项目正式运营10个月前 | 项目全生命周期策划书 （运营期） | 项目公司 | 项目全生命周期策划书： 1.组织机构的建设； 2.运营筹备管理； 3.移交及收尾管理等。 | 项目公司→经营考核部→集团公司（投资事业部） | 10个月 | 《中交一公局集团有限公司投资项目全生命周期策划实施细则》 | 否 | 经营考核部（投资项目管理中心）
100 | 无 | 信用评价承诺书 | 项目部 | 信用评价承诺书 | 各项目→工程管理部 | 当场办结 | 中交一公局厦门工程有限公司市场信用评价管理办法 | 否 | 工程管理部
Note on I14: 项目管理系统
Note on I55: 项目管理系统

## 项目收尾
序号 | 时间节点 | 事项名称 | 适用范围 | 各单位所须提供资料清单（二维码） OA自动生成的表单无须列出 | 流程 | 办理时限 | 制度依据（二维码） | 流程是否已信息化 | 主责部门
1 | 每周三前 | 外管证注销 | 项目部、总承包部 | 1、注销厦门公司税跨报或外管证（旧版）所需资料 1. 《厦门公司跨区域涉税事项报告申请书》 2. 经营地涉税事项反馈表 注意：税跨报或外管证（旧版）都要这张表；到经营地税务局结束外管证，让经营地税务局写清楚期间开的发票金额和税款，并加盖税务局业务章。 3. 期间缴交的完税凭证（扫描件，按期整理） 注意：完税凭证附件金额合计与《经营地涉税事项反馈表》缴税金额一致即可。 4. 跨区域涉税事项报告（税跨报）或局外管证（旧版）（扫描件） 注意：退回纸质版外管证 外管证（旧版）扫描件（到税务局结束外管证，让税务局写清楚期间开的发票和税款,必须一栏一张对应发票号码、金额写清楚，加盖税务局公章） 2、注销一公局集团税跨报或外管证（旧版）所需资料 1. 《跨区域涉税事项报告申请书》 2. 经营地涉税事项反馈表 注意：税跨报或外管证（旧版）都要这张表；到经营地税务局结束外管证，让经营地税务局写清楚期间开的发票金额和税款，并加盖税务局业务章。 3. 期间缴交的完税凭证（扫描件，按期整理） 注意：完税凭证附件金额合计与《经营地涉税事项反馈表》缴税金额一致即可。 4. 完税情况说明（电子档+签章扫描版） 5. 跨区域涉税事项报告（税跨报）或局外管证（旧版）（扫描件） 注意：退回纸质版外管证 局外管证（旧版）扫描件（到税务局结束外管证，让税务局写清楚期间开的发票和税款,必须一栏一张对应发票号码、金额写清楚，加盖税务局公章） | 1、厦门公司流程 项目提交注销申请→财务部税管中心审核注销外管证 2、一公局集团流程 项目提交注销申请→财务部税管中心审核→一公局集团审核注销外管证 | 厦门公司：2个工作日 一公局集团：5个工作日 | 暂无 | 否 | 财务部税管中心
2 | 每月5日前 | 经营月报 |  | 计量支付报表 | 项目填报→录入集团公司平台系统→收尾中心→经营考核部→集团公司 | 5个工作日 | 无 | 否 | 经营考核部（收尾中心）
3 | 每月5日前 | 中国交建生产经营数据采集及辅助决策系统 |  | 施工产值月报 | 各收尾项目填报→录入系统→收尾中心→集团公司 | 当日办结 | 《中交一公局厦门工程有限公司施工统计管理制度》 | 是 | 经营考核部（收尾中心）
4 | 每月8日前 | 交账项目工资发放 | 项目部、总承包部 | 1、上报收尾专用考勤表（Execl版+签字扫描版） 2、上报安全绩效工资汇总表（Execl版+签字盖章扫描版） 3、其他工资文件或说明（如有） | 各收尾项目→人力资源部 | 3个工作日 |  | 否 | 人力资源部
5 | 每月10日前 | 收尾项目问题库 |  | 收尾项目问题库表 | 各收尾项目填报→收尾中心→集团公司 | 2个工作日 | 《中交一公局集团有限公司公路市政收尾项目管理办法》 | 是 | 经营考核部（收尾中心）
6 | 每月10日前 | 收尾项目进展情况季报 |  | 收尾项目进展情况季报 | 各收尾项目填报→收尾中心→集团公司 | 2个工作日 | 《中交一公局集团有限公司公路市政收尾项目管理办法》 | 否 | 经营考核部（收尾中心）
7 | 每月10日前 | 收尾项目两金月报 |  | 两金月报 | 收尾项目上报→收尾中心→经营考核部→集团公司 | 2个工作日 | 无 | 是 | 经营考核部（收尾中心）
8 | 每月20日前 | 施工管理报表 |  | 1、当前期次计量支付报表 2、施工统计报表 | 项目填报→录入集团公司平台系统→收尾中心→录集团系统 | 2个工作日 | 《中交一公局厦门工程有限公司施工统计管理制度》 | 是 | 经营考核部（收尾中心）
9 | 每月25日前 | 变更索赔报表 |  | 变更索赔批复扫描件 | 项目填报→录入集团公司平台系统→收尾中心→集团公司 | 5个工作日 | 《中交一公局集团有限公司公路项目工程变更索赔指导意见》 | 否 | 经营考核部（收尾中心）
10 | 每月28日前 | 计量结算情况统计表（清偿） |  | 计量结算情况统计表（清偿） | 收尾项目上报→收尾中心 | 当日办结 | 无 | 否 | 经营考核部（收尾中心）
11 | 每季度15日前 | 收尾项目建造合同 |  | 建造合同 | 收尾项目上报→收尾中心→经营考核部→公司总经济师→财务部 | 2个工作日 | 《中交一公局集团有限公司建造合同管理办法》 | 否 | 经营考核部（收尾中心）
12 | 每季度末 | 收尾项目四定考核 |  | 每季末上报四定目标完成情况 | 各收尾项目→收尾中心→核定完成情况→每季度成文进行通报奖罚 | 5个工作日 | 《中交一公局厦门工程有限公司收尾项目管理办法》 | 否 | 经营考核部（收尾中心）
13 | 项目进入收尾阶段前一个月 | 上报收尾人员安排报告 | 项目部、总承包部 | 关于XX项目收尾人员安排的报告（电子版+签字盖章扫描件版） | 各收尾项目→人力资源部 | 15个工作日 | 《中交第一公路工程局有限公司收尾项目管理办法（试行）》 | 否 | 人力资源部
14 | 项目进入收尾阶段一个月内 | 上报人事材料 | 项目部、总承包部 | 1、职工花名册（按月份分类） 2、职工休假台账（按年份分类） 3、职工培训台账（按年份分类） 4、职工考勤台账（按月份分类） 5、职工工资表（按月份分类） 6、工资月报（按月份分类） 7、职工收入台账（按年份分类） 8、职工工资转移信、调令（按年份分类） 9、职工辞职、退场单（按年份分类） 其他说明： 所有交接资料均包括电子版及纸质版。 所有的资料均从项目开工起收集。 清单中未列内容有需要进行说明的在其他说明项进行说明。 | 各收尾项目→人力资源部 | 1个月 |  | 否 | 人力资源部
15 | 无 | 科技档案移交（公司承建项目） | 项目部、总承包部 | 按照《科技文件材料归档范围和保管期限表》提供 | 申请单位→档案室→检验档案→符合要求的档案归档/不符合要求的档案退回 | 当日 | 中交一公局厦门工程有限公司档案管理办法 | 否 | 档案室
16 | 无 | 收尾财务印鉴管理 | 项目部、总承包部 | 项目收尾工作借用银行预留印鉴申请表 | 项目提交申请→收尾中心财务部 | 当场办结 | 财字[2018]304号中交一公局集团有限公司会计基础工作规范管理办法 | 否 | 财务部
17 | 无 | 银行账户销户 | 项目部、总承包部 | 1、银行账户销户相关资料 2、银行账户销户申请（非一公局账套下适用） | 项目在浪潮系统提交申请→公司财务部审核→一公局集团财务部审核→项目办理账户注销 | 5个工作日 | 《中交一公局集团有限公司银行账户管理办法》 | 是 | 财务部
18 | 无 | 保函注销 | 项目部、总承包部 | 1.保函原件； 2.证明文件（如因受益人原因确实无法收回原件的，需由受益人出具） | 项目财务部寄回→公司财务部办理注销 | 当场办结 | 《中交一公局集团有限公司银行中间产品管理办法》 | 否 | 财务部
19 | 交工后 | 质量回访 |  | 质量回访记录原件 | 项目部→技术质量部 | 及时 | 厦门公司工程质量管理办法 | 否 | 技术质量部
20 | 完成有效清单产值的比例为90% | 收尾项目提前介入 |  | 1、所施工工程有效清单 2、现场实际施工工程量及产值统计 | 各主体完工项目→收尾中心→形成初步问题库及审查报告 | 当场办结 | 《中交一公局厦门工程有限公司收尾项目管理办法》 | 否 | 经营考核部（收尾中心）
21 | 交工验收 | 收尾项目经营成果核定 |  | 项目进入交工状态（自业主组织交工验收之日） | 各进入交工状态项目→收尾中心→形成经营成果核定报告→集团公司 | 进入交工状态3个月内 | 《中交一公局集团有限公司公路市政收尾项目管理办法》 | 否 | 经营考核部（收尾中心）
22 | 介入后三个月内 | 项目交账 |  | 1、交账后评价总结 2、“四定”目标 3、完工交账项目交接表 | 交账通知书→各主体完工项目→收尾中心→对各项数据符合并办理交账手续 | 根据交账通知书时间要求 | 《中交一公局厦门工程有限公司收尾项目管理办法》 | 否 | 经营考核部（收尾中心）
23 | 归档后当季 | 项目经营管理总结 |  | 项目整体经营情况报告 | 各归档项目→收尾中心→集团公司 | 转入归档项目当季 | 《中交一公局厦门工程有限公司收尾项目管理办法》 | 否 | 经营考核部（收尾中心）
24 | 项目开始审计 | 项目审计问题库 |  | 收尾项目审计问题库报表 | 各收尾项目业主确定审计单位后即与公司收尾中心取得联系 | 项目审计完成当月 | 《中交一公局厦门工程有限公司收尾项目管理办法》 | 否 | 经营考核部（收尾中心）
25 | 无 | 合同结算 |  | 1、签字盖章版合同 2、纸质版结算单 3、发票 | OA上报合同结算→完善签字盖章手续→纸质资料收尾中心→收尾财务 | 5个工作日 | 《中交一公局集团有限公司集中结算管理制度》 | 否 | 经营考核部（收尾中心）
26 | 项目对外成本全部关门及交账后 | 项目经营绩效考核奖 |  | 1.项目经营绩效考核奖发放申请报告 2.项目经营情况核算表 3.合同工期证明资料 4.经营绩效考核奖分配表 | 各单位提出申请→经营考核部→人力资源部核对出勤及人员信息→绩效考核委员会讨论（若需要）→经营考核部下文→各单位造表发放 | 1个月（特殊情况除外） | 《中交一公局厦门工程有限公司项目经理管理考核办法》 | 否 | 经营考核部（李佳岭）
27 | 外审结束、债权债务清理完毕、应收账款全部收回后 | 项目超额利润奖 |  | 1.项目超额利润奖发放申请报告 2.项目经营情况核算表 3.审计报告 4.超额利润奖分配表 | 各单位提出申请→经营考核部→人力资源部核对出勤及人员信息→绩效考核委员会讨论（若需要）→经营考核部下文→各单位造表发放 | 1个月（特殊情况除外） | 《中交一公局厦门工程有限公司项目经理管理考核办法》 | 否 | 经营考核部（李佳岭）

## 综合事项
序号 | 时间节点 | 事项名称 | 适用范围 | 各单位所须提供资料清单（二维码） OA自动生成的表单无须列出 | 流程 | 办理时限 | 制度依据（二维码） | 流程是否已信息化 | 主责部门
1 | 每周三前 | 外管证延期 | 项目部、总承包部 | 1、办理厦门公司税跨报延期所需资料 1.《厦门公司跨区域涉税事项报告申请书》； 2.建安合同扫描件（或工程任务书）（总分包项目提供总分包合同）； 3.延期说明（由项目已草，由公司盖章） 2、办理厦一公局集团税跨报延期所需资料 1.《厦门公司跨区域涉税事项报告申请书》； 2.建安合同扫描件（或工程任务书）（总分包项目提供总分包合同）； 3. 外出经营管理证明信息表； 4. 业主合同印花税票扫描件； 5.延期说明（由项目起草，由公司盖章） 注意：原外证需要上传或原外证信息不符等情况，需要办理缴销后再开立，分别参照外管证注销和外管证办理。 | 1、厦门公司流程 项目提交申请→财务部税管中心审核办理延期→延期外管证发放 2、一公局集团流程 项目提交申请→财务部税管中心审核→一公局集团审核及办理延期→延期外管证发放 | 厦门公司：2个工作日 一公局集团：5个工作日 | 暂无 | 否 | 财务部税管中心
2 | 无 | 办理农民工工伤保险 | 项目部、总承包部 | 1.办理工伤保险业务所需材料清单 2.办理工伤保险业务所需材料 3.关于向厦门公司申请授权《建筑企业工伤保险参保花名册》盖项目公章的请示 | 项目部→安全监督部→办理工伤保险项目 | 5个工作日 | 无 | 否 | 安全监督部
3 | 险兆事件发生 | 事故上报 | 项目部、总承包部 | 1.国内突发事件初次报告表 2.公路水运工程生产安全事故快报表 | 事故发生单位→安全监督部→上级单位 | 1小时 | 《中交一公局厦门工程有限公司职业健康安全环境事故报告和调查处理办法》 | 否 | 安全监督部
4 | 无 | 借用营业执照、资质证书、安全生产许可证 | 项目部、总承包部 | 证照借用申请表 | 各单位提交申请表→企业规划部借出→各单位归还 | 当场办结 | 《中交一公局厦门工程有限公司证照管理办法》 | 否 | 企业规划部
5 | 无 | 信息化资产购置 （价值超过3000元） | 项目部、总承包部 | 发票原件 | 1、各单位ＯＡ提交申请→企业规划部→公司领导→各单位自行采购 2、各单位ＯＡ提交验收单并将发票原件寄至企业规划部→企业规划部 | 5个工作日 | 《中交一公局厦门工程有限公司信息化资产管理办法》 | 是 | 企业规划部（BIM信息化中心）
6 | 无 | 信息化耐用资产购置 （价值不超过3000元） | 项目部、总承包部 |  | 各单位ＯＡ提交申请→企业规划部→各单位自行采购 | 5个工作日 | 《中交一公局厦门工程有限公司信息化资产管理办法》 | 是 | 企业规划部（BIM信息化中心）
7 | 无 | 信息化资产调拨 | 项目部、总承包部 |  | 调出单位ＯＡ提交申请→调入单位OA接收→企业规划部→财务部 | 5个工作日 | 《中交一公局厦门工程有限公司信息化资产管理办法》 | 是 | 企业规划部（BIM信息化中心）
8 | 无 | 信息化资产报废 （价值超过3000元） | 项目部、总承包部 |  | 1.各单位ＯＡ提交申请→企业规划部→财务部→公司主管领导→各单位将处理结果上报企业规划部 2.报废收入→财务部 | 5个工作日 | 《中交一公局厦门工程有限公司信息化资产管理办法》 | 是 | 企业规划部（BIM信息化中心）
9 | 无 | 设备采购（单台原值1000万元以上的装备及单一施工项目集中采购50台套以上或价值超过1000万元） | 项目部、总承包部 | 1、项目设备购置申请。 2、采购方案。 3、设备询价资料。 4、供应商资质。 | 项目→物资设备部→中国交建审批→批复下发→招标采购 | 45天 | 《中交一公局厦门工程有限公司机械设备采购管理办法》 | 否 | 物资设备部
10 | 无 | 设备采购（单台原值1000万元以下的装备及单一施工项目集中采购50台套以下或价值未超过1000万元） | 项目部、总承包部 | 1、项目设备购置申请报告。 2、采购招标方案。 3、设备询价资料。 4、供应商资质。 | 项目→物资设备部→招标采购 | 45天 | 《中交一公局厦门工程有限公司机械设备采购管理办法》 | 否 | 物资设备部
11 | 无 | 设备租赁（租赁金额大于300万） | 项目部、总承包部 | 1、项目设备租赁申请报告。 2、租赁招标方案。 3、设备租赁询价资料。 4、供应商资质。 | 项目→物资设备部→一公局集团→批复下发→招标采购 | 45天 | 《中交一公局厦门工程有限公司设备租赁管理办法》 | 否 | 物资设备部
12 | 无 | 设备租赁（租赁金额小于300万） | 项目部、总承包部 | 1、项目设备租赁申请报告。 2、租赁招标方案。 3、设备租赁询价资料。 4、供应商资质。 | 项目→物资设备部→招标采购 | 35天 | 《中交一公局厦门工程有限公司设备租赁管理办法》 | 否 | 物资设备部
13 | 无 | 车辆调拨 | 项目部、总承包部 | 固定资产调拨单（双方签字盖章） | 调出单位提交申请→调入单位接收→物资设备部 | 当场办结 | 中交一公局厦门工程有限公司施工生产用车管理办法 | 否 | 物资设备部
14 | 无 | 车辆报废 | 项目部、总承包部 | 1.报废申请报告（车辆维修记录、照片） 2.报废处置付款凭证 | 1.项目上报车辆报废申请→物资设备部→一公局集团→批复文件→车辆处置 2.报废收入→财务部 | 1、公司过会评审10个工作日； 2、OA上报一公局集团7个工作日； 3、一公局集团每年1月、7月集中批复； 4、车辆处置30个工作日 | 中交一公局厦门工程有限公司施工生产用车管理办法 | 否 | 物资设备部
15 | 无 | 废旧物资处理（单次处理金额超过3万元） | 项目部、总承包部 | 1.废旧物资申请表，询价比价资料。 2.报废处置付款凭证 | 1、各项目→物资设备部→审批（3万-50万） 2、各项目→物资设备部→局资源管理与采购中心→审批（单次处理金额超过50万元） 3.报废收入→财务部 | 公司审批5个工作日；局审批15个工作日完成。 | 中交一公局厦门工程有限公司物资管理办法 | 否 | 物资设备部
16 | 无 | 设备报废 | 项目部、总承包部 | 1.报废申请报告（设备照片，设备使用信息，目前设备状况） 2.报废处置付款凭证 | 1.项目上报车辆报废申请→物资设备部→一公局集团→批复文件→设备处置 2.报废收入→财务部 | 1、公司过会评审10个工作日； 2、OA上报一公局集团7个工作日； 3、一公局集团每年1月、7月集中批复； 4、车辆处置30个工作日 | 《中交一公局厦门工程有限公司机械设备管理办法》 | 否 | 物资设备部
17 | 无 | 行政固定资产购置（价值超过3000元） | 项目部、总承包部 | 1.发票原件 2.已付款的需提供列账单 | 1、各单位ＯＡ提交申请→办公室→公司领导→各单位自行采购 2、各单位ＯＡ提交验收单→办公室并将发票原件寄至办公室 | 5个工作日 | 《中交一公局厦门工程有限公司行政资产管理办法》 | 是 | 办公室
18 | 无 | 行政耐用资产购置（价值不超过3000元） | 项目部、总承包部 |  | 各单位ＯＡ提交申请→办公室→各单位自行采购 | 5个工作日 | 《中交一公局厦门工程有限公司行政资产管理办法》 | 是 | 办公室
19 | 无 | 行政资产调拨 | 项目部、总承包部 |  | 调出单位ＯＡ提交申请→调入单位OA接收→办公室→财务部 | 5个工作日 | 《中交一公局厦门工程有限公司行政资产管理办法》 | 是 | 办公室
20 | 无 | 行政资产报废 （价值超过3000元） | 项目部、总承包部 |  | 1.各单位ＯＡ提交申请→办公室→财务部→公司主管领导→各单位将处理结果上报办公室 2.报废收入→财务部 | 5个工作日 | 《中交一公局厦门工程有限公司行政资产管理办法》 | 是 | 办公室
21 | 无 | 试验设备的购置（价值超过3000元） | 全体项目 | 1、计量器具设备购置审批表 2、固定资产验收单 3、发票原件 | 1、项目部提交审批表→中心试验室→公司领导→项目自行采购 2、项目部提供固定资产验收单及发票原件、OA上会签过的合同信息→中心试验室→公司财务部→中心试验室→给项目固定资产验收单 |  | 《中交一公局厦门工程有限公司计量器具管理办法》 | 否 | 中心试验室
22 | 无 | 试验设备的调拔 | 全体项目 | 1、固定资产调拨单 2、或计量器具设备转移交接单 | 1、项目部提交固定资产调拨单→中心试验室→公司财务部 2、项目部提交计量器具设备转移交接单→中心试验室 |  | 《中交一公局厦门工程有限公司计量器具管理办法》 | 否 | 中心试验室
23 | 无 | 试验设备的报废（价值超过3000元） | 全体项目 | 1、固定资产报废申请单 2、试验设备报废处置申请报告 3、付款证明 4、处置款上交至公司财务的付款截图 | 1、项目部提交报废申请单→中心试验室→公司财务部→公司领导→中心试验室→给项目审批结果 2、各单位提交设备报废处置的申请报告→中心试验室→公司财务部→公司领导 →中心试验室→给项目审批结果 3、各项目提供处置设备的付款证明及处置款上交至公司财务的付款截图→中心试验室→公司财务部 |  | 《中交一公局厦门工程有限公司计量器具管理办法》 | 否 | 中心试验室
24 | 无 | 工会固定资产调拨 | 项目部、总承包部 | 工会固定资产调拨单 | 调出项目ＯＡ提交申请→调入单位OA接收→党群工作部 | 3个工作日 | 《中交一公局集团有限公司工会经费收支管理办法》 | 否 | 党群工作部
25 | 无 | 工会固定资产报废 | 项目部、总承包部 | 工会固定资产报废单 | 各项目ＯＡ提交申请→党群工作部部→工会主席→各项目 | 2个工作日 | 《中交一公局集团有限公司工会经费收支管理办法》 | 否 | 党群工作部
26 | 无 | 工会经费申请 | 项目部、总承包部 | 1.工会经费申请表 2.工会固定资产验收单（如申请购置工会固定资产的需提供） | 各项目提交申请表→党群工作部→工会主席→各单位 | 2个工作日 | 《中交一公局厦门工程有限公司工会经费收支管理办法》 | 否 | 党群工作部
27 | 无 | 党费使用申请（一次性支出在8万元（含）以内的） | 项目部、总承包部 | 党费使用申请表 | 各支部提交申请表→党群工作部→党委副书记→各单位 | 2个工作日 | 《中交一公局集团有限公司党费收缴使用管理办法》 | 否 | 党群工作部
28 | 无 | 党费使用申请（一次性支出超过8万元的） | 项目部、总承包部 | 党费使用申请表 | 各支部提交申请表→党群工作部→党委书记→各单位 | 2个工作日 | 《中交一公局集团有限公司党费收缴使用管理办法》 | 否 | 党群工作部
29 | 无 | 车辆年检/违章处理委托 | 项目部、总承包部 | 车辆号牌、被委托人信息 | 项目→物资设备部 | 当场办结 | 中交一公局厦门工程有限公司施工生产用车管理办法 | 否 | 物资设备部
30 | 无 | 牌照、行驶证丢失 | 项目部、总承包部 | 车辆左侧正45度照片 | 项目→物资设备部 | 7个工作日 | 中交一公局厦门工程有限公司施工生产用车管理办法 | 否 | 物资设备部
31 | 无 | 项目人员需求计划 | 项目部、总承包部 | 人员需求计划 | 各项目→人力资源部→各主管业务部门→分配人员到各项目 | 30个工作日 |  | 否 | 人力资源部
32 | 无 | 员工离职 | 项目部、总承包部 | 1、职工辞职申请表 2、职工调（离）任通知书 3、职工辞职声明书 | 离职员工→项目部→离职员工→人力资源部→返回离职员工终止劳动关系证明 | 当场办结 | 中交一公局厦门工程有限公司职工辞职管理办法 | 否 | 人力资源部
33 | 无 | 项目部长、副部长报备报审 | 项目部、总承包部 | 系统提交报备报审单据 | 各项目→人力资源部 | 5个工作日 |  | 是 | 人力资源部
34 | 无 | 岗薪报审 | 项目部、总承包部 | 1、人事智能化系统提交岗薪报审单据； 2、职称证或资格证书扫描件； 3、“三重一大”会议记录 | 各项目→人力资源部→主管部门→人力资源部→各项目 | 5个工作日 | 《中交一公局厦门工程有限公司薪酬管理办法实施细则》 | 是 | 人力资源部
35 | 无 | 各项目、各部门职工内部调动 | 项目部、总承包部 | 无 | 各项目→各公司主管部门→人力资源部 | 当场办结 |  | 是 | 人力资源部
36 | 无 | 中层干部推荐 | 项目部、总承包部 | 1、拟提拔中层干部履历表 2、中层干部推荐表（项目全体领导班子签字扫描件） | 各项目→人力资源部（审查任职条件）→对口公司主管部门（审查工作表现）→对口分管领导→提交公司党委会→党委会讨论通过→任前考核测评→公示→听取纪委廉洁从业意见→下发任命文件 | 无 | 《中交一公局集团有限公司企业领导人员管理实施办法（试行）》 | 否 | 人力资源部
37 | 无 | 项目聘用人员录聘用审批 | 项目部、总承包部 | 在人事智能化系统提交录聘用单据，审批通过后与劳务公司办理入职手续。劳务公司入职所需材料： 1、与项目聘用人员签订劳动合同 2、填写劳务承揽花名册 3、填写卡折确认表 4、填写劳务人员守则 5、填写劳务人员情况登记表 6、劳务人员报道通知单 7、身份证复印件 8、职工证件照（若有厦门社保卡则不需要） | 各项目→人力资源部→各项目→劳务公司 | 新员工到岗10日内办结 |  | 否 | 人力资源部
38 | 无 | 上报劳务人员岗位调整表 | 项目部、总承包部 | 劳务人员岗位调整表 | 各项目→和保公司 | 及时办结 |  | 否 | 人力资源部
39 | 发生工伤之日起10日内 | 工伤认定 | 项目部、总承包部 | 工伤认定： 1、工伤认定申请表（A3纸） 2、首次病历及疾病诊断证明书（复印件核对原件） 3、伤者身份证（复印件核对原件） 4、劳动关系有效证明材料（如有签订劳动合同需提供劳动合同（复印件核对原件）） 5、用人单位申请或受伤职工委托他人申请的，应提供授权委托书（单位，个人）、受托人身份证（复印件核对原件） 6、证明及证明人的身份证（复印件核对原件） 7、工伤事故报告打印盖章并电子版U盘拷贝 8、伤者受伤前30天（包括受伤当日）考勤记录（A4纸复印） 备注： 如果在厦门地区以外的任何地点发生工伤后首次住院不能随便转移医院，若要转移医院治疗，必须转移在厦门工伤指定医院治疗，否则在异地治疗的费用是不能报销的。 表格下载：网址http://www.xmhrss.gov.cn | 1、项目部——人力资源部——人人社局——结果反馈项目 | 发生工伤后30日之内办理完成 | 1.《社会保险法》(主席令第35号) 2.《工伤保险条例》（国务院令第586号） 3.《福建省实施〈工伤保险条例〉办法》（闽政〔2011〕80号） 4.《关于福建省机关公务员和参照公务员法管理的事业单位、社会团体工作人员参加工伤保险有关问题的通知》（闽人社文〔2015〕378号） | 否 | 人力资源部
40 | 无 | 公司印章使用 | 全选 | 1.用印审批单（项目加盖公司印章版） | 申请单位→对口业务部门审核→办公室→加盖印章 | 当场办结 | 中交一公局厦门工程有限公司印章管理办法 | 否 | 办公室
41 | 无 | 一公局集团印章使用 | 全选 | 1.用印审批单 | 申请单位→公司对口业务部门→一公局集团对口部门文秘→公司对口业务部门→一公局集团办公室→加盖印章（经办人或驻京办人员） | 14个工作日 | 中交一公局集团有限公司印章管理办法 | 是 | 办公室
42 | 无 | 工地试验室临时资质人员变更 | 项目部 | 1、变更申请 2、变更人员相关证件 | 项目部提交申请→中心试验室→中心试验室发文→项目部→业主批复→项目部→中心试验室 | 3个工作日 | 《交通部质监总站关于进一步加强公路水运工程工地试验室管理工作的意见》 | 否 | 中心试验室
43 | 无 | 借用常住人口登记卡 | 全选 | 本人身份证或所在单位介绍信 | 借用人→办公室 | 当场办结 | 《中交一公局厦门工程有限公司集体户籍管理规定》 | 是 | 办公室
44 |  | 信访举报 | 全选 | 信访举报材料 | 信访人→纪检监察审计部 | 2个月 | 中交一公局集团有限公司纪检监察信访举报工作暂行办法 | 否 | 纪检监察审计部
45 |  | 招标监督 | 全选 | 招标监督管理 | 各单位→纪检监察审计部 | 5个工作日 | 中交一公局厦门工程有限公司招标监督管理办法 | 否 | 纪检监察审计部
46 | 无 | 增值税发票管理 | 项目部、总承包部 | 1、厦门公司发票管理 （1）厦门公司增值税发票开具（红冲）所需资料 1.增值税（普通或专用）发票开票申请单 2.计量支付证书（结算单、计量单或收款单等支持性资料）、合同及合同审批手续 3.预缴税款表及完税证明 4.应税服务扣除清单及分包发票扫描件 5.专项报告（应预缴未预缴税款、合同缺陷等重大涉税风险） 2、厦门公司增值税发票作废所需资料 1.增值税（普通或专用）发票作废申请单 2.增值税发票原件 2、一公局集团发票管理 （1）一公局集团增值税发票开具（红冲）所需资料 1.增值税（普通或专用）发票开票申请单 2.计量支付证书（结算单、计量单或收款单等支持性资料）、合同及合同审批手续 3.预缴税款表及完税证明 4.应税服务扣除清单及分包发票扫描件 5.专项报告（应预缴未预缴税款、合同缺陷等重大涉税风险） （2）一公局集团增值税发票作废所需资料 1.增值税（普通或专用）发票作废申请单 2.增值税发票原件 | 1、厦门公司发票开具（红冲）流程 1.发票开具（红冲）流程：项目提交开票申请（线下资料发送、浪潮开票提单）→财务部税管中心审核开具发票→项目出具发票领用单→财务部税管中心邮寄发票或项目自取发票 2.发票作废流程 项目提交作废发票申请→财务部税管中心审核作废发票 2、一公局集团发票开具（红冲）流程 1.发票开具（红冲）流程：项目提交开票申请（线下资料发送、浪潮开票提单）→财务部税管中心审核→一公局集团审核开具发票→项目出具发票领用单→财务部税管中心邮寄发票或项目自取发票 2.发票作废流程 项目提交作废发票申请→财务部税管中心审核资料、通知一公局集团作废发票→一公局集团作废发票 | （1）厦门公司办理期限： 开具（红冲）流程提交后1-2天 作废发票流程提交后1天 （2）厦门公司办理期限： 开具（红冲）流程提交后4-5天 作废发票流程提交后1-2天 | 财字[2018]304号中交一公局集团有限公司增值税发票管理办法 《增值税发票管理、浪潮税务系统应用、增值税核算管理简易说明》 | 否 | 财务部税管中心
47 | 每季度末 | 预缴企业所得税管理 | 项目部、总承包部 | 1.主合同扫描件； 2.增值税发票扫描件； 3.预缴企业所得税完税凭证扫描件； 4.外管证扫描件 | 项目→财务部税管中心 | 当场办结 | 暂无 | 否 | 财务部税管中心
48 | 无 | 会计工作交接（财务负责人） | 项目部、总承包部 | 工作交接报告（工作交接表、移交清册） | 各单位提出移交申请→财务部监交→归档 | 当场办结 | 财字[2018]304号中交一公局集团有限公司会计基础工作规范管理办法 | 否 | 财务部
49 | 无 | 财务印章使用 | 全选 | 相关用印资料电子版扫描件及原件 | 厦门公司用印：项目提起→财务部审核用印 一公局集团用印：项目提起→财务部审核发起用印申请→一公局集团财务部审核用印 | 厦门公司用印：现场办结 一公局集团用印：5个工作日 | 暂无 | 否 | 财务部
50 | 无 | 会计档案借阅 | 项目部、总承包部 | 会计档案借阅记录单（申请） | 各单位提交借阅申请→财务部借出→各单位借出（归还） | 现场办结 | 《中交一公局集团有限公司会计基础工作规范管理办法》 | 否 | 财务部
51 | 无 | 项目借款 | 项目部、总承包部 | 项目借款报告 | 项目在OA上发起借款申请→财务部审核→公司审批→借款发放 | 3个工作日 | (厦财函2017年第97号)关于规范内部借还款流程及核算的通知 | 是 | 财务部
52 | 无 | 银行账户延期、年审 | 项目部、总承包部 | 1.银行账户延期、年审所需资料 2、银行账户延期（年审）申请（非一公局账套下适用） | 项目在浪潮系统提交申请→公司财务部审核→一公局集团财务部审核→项目办理账户延期、年审 | 5个工作日 | 《中交一公局集团有限公司银行账户管理办法》 | 是 | 财务部
53 | 无 | 外聘律师管理 | 全选 | “项目外聘律师申请” | 各单位提交外聘需求→法律部制定处理方案及邀请律所报价→公司总法律顾问择优选聘→各单位与律所签订代理协议 | 3个工作日 | 《中交一公局集团有限公司外聘律师服务管理办法》 | 否 | 法律部
54 | 无 | 应诉案件 | 全选 | 纠纷情况反馈说明（发生时间、地点、起因、过程、目前情况及预期结果） | 各单位收到案件材料→24小时内报送反馈报告→确定应诉方案（如需外聘参考“外聘律师管理”）→协同处理纠纷案件 | 视案件情况决定 | 《中交一公局集团有限公司法律纠纷案件管理办法》 | 否 | 法律部
55 | 无 | 主诉案件 | 全选 | 纠纷情况说明（发生时间、地点、起因、过程、目前情况及主要诉求） | 各单位提出诉求→10日内提供纠纷情况说明和全部证据材料→确定应诉方案（如需外聘参考“外聘律师管理”）→协同处理纠纷案件 | 视案件情况决定 | 《中交一公局集团有限公司法律纠纷案件管理办法》 | 否 | 法律部
56 | 无（要在相关论文发表在外部期刊之前申报，并应当做在前面） | 申请专利 |  | 专利文稿和相关CAD图 | 项目部→技术质量部→专利所代理 | 及时 | 《中交一公局集团有限公司知识产权管理制度》 | 否 | 技术质量部
57 | 随时 | 不能参与统保情况说明 |  | 不能参与统保情况说明表 | 项目上报→经营考核部→公司领导→集团公司财务处→江泰经纪公司 | 一周内 | 《关于进一步加强保险集中采购管理的通知》（一公局集团财发〔2019〕246号） | 否 | 经营考核部（毛静）
58 | 每年度至少召开一次 | 三会管理：股东会、董事会、监事会 | 项目公司 | 三会的召开计划、议案的内容，相关结果等筹备工作 | 项目公司→经营考核部→集团公司（投资事业部）→批复文件 | 无 | 《中交集团公司有限公司投资项目公司管理办法》 | 否 | 经营考核部（投资项目管理中心）
59 | 根据建设进度需要逐步到位 | 项目资本金注入 | 项目公司 | 1.注资报告申请； 2.资金台账（含资本金注资情况、融资到位情况） 3.项目建设进度情况 | 项目公司→经营考核部→集团公司（投资事业部） | 无 | 《中交集团公司有限公司投资项目实施细则》 | 否 | 经营考核部（投资项目管理中心）
60 | 无 | 工程类合同评审（公路市政工程） |  | 一、合同文本（包含专用条款，通用条款，安全生产环境保护协议书，廉政合同，节能减排协议书，现场主要人员、设备最低需求表，计日工劳务、材料、设备单价表） 二、工程量清单、施工内容及计价规则表、对标分析、单价分析表 三、资格证明 1、加盖公章的营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件和法定代表人证明 2、加盖公章的授权委托书（含法定代表人、受托人身份证扫描件） 3、分包人增值税纳税人资格证明 4、分包人协作队伍入库证明 四、招投标相关资料 1、合同额大于400万元的合同（必须进行招标） （1）招标文件(需明确有投标邀请书、投标须知、评标办法、工程量清单说明、工程量清单等) （2）投标文件(需要每页签字或盖章) （3）开标会签到表(招标相关表格) （4）开标记录(招标相关表格) （5）评标记录(招标相关表格) （6）评分表(招标相关表格) （7）评标报告 （8）合同谈判纪要 （9）中标通知书(厦门公司招标相关资料) （2）合同额小于400万元的合同(经公司同意后可采取询价比价选定) （1）需比价的工程量清单及工程量清单说明 （2）各单位的报价资料(需要签字、盖章)(3家以上) （3）投标单位报价清单汇总表(招标相关表格) （4）合同谈判纪要 五、其他相关资料 | 公司资质中标项目部：项目合同报审人员发起评审→项目部门会签→项目领导会签→公司主管部门审批→公司其他部门(含法律室)审批→公司主管领导审批→公司合同经办人校对→项目归档 集团公司资质中标项目部：项目合同报审人员发起评审→项目部门会签→项目领导会签→公司主管部门审批→公司其他部门(含法律室)审批→公司主管领导审批→集团公司各事业部审批（公路工程大于1000万元，市政工程大于500万元）→集团公司合同管理与结算中心审批（公路工程大于5000万元，市政工程大于3000万元）→公司合同经办人校对→项目归档 集团公司直属的总承包项目：项目合同报审人员发起评审→项目部门会签→项目领导会签→公司主管部门审批→公司其他部门(含法律室)审批→公司主管领导审批→总承包部审批→集团公司各事业部审批（公路工程大于1000万元，市政工程大于500万元）→集团公司合同管理与结算中心审批（公路工程大于5000万元，市政工程大于3000万元）→公司合同经办人校对→项目归档 托（代）管的总承包项目：项目合同报审人员发起评审→项目部门会签→项目领导会签→公司主管部门审批→公司其他部门(含法律室)审批→公司主管领导审批→总承包部审批→托（代）管单位审批→集团公司各事业部审批（公路工程大于1000万元，市政工程大于500万元）→集团公司合同管理与结算中心审批（公路工程大于5000万元，市政工程大于3000万元）→公司合同经办人校对→项目归档 | 7个工作日 | 1、《中交一公局集团有限公司各单位协作单位招标指导意见（试行）》 2、《中交一公局集团有限公司合同管理制度》 3、《中交一公局集团有限公司工程类合同管理办法》 4、《公路市政工程分包合同范本》及《公路工程分包合同标准工序库（2018年版）》 | 是 | 经营考核部（合同结算管理中心）
61 | 日常使用 | 项目管理系统 |  | 1、在建项目及时补录全数据 2、新开工项目清单勘误后，达到日常使用，不得存在数据补录现象 | 事业部日常督促使用→经营考核部收集数据、监控数据 | 日常使用 | 《中交一公局厦门工程有限公司经营管理系统全面上线启动方案》 | 是 | 经营考核部（黄倩）
62 | 无 | 工程类合同评审（城市房建工程） |  | 一、合同文本（包含专用条款，通用条款，安全生产环境保护协议书，廉政合同，节能减排协议书，现场主要人员、设备最低需求表，计日工劳务、材料、设备单价表） 二、工程量清单、施工内容及计价规则表、对标分析、单价分析表 三、资格证明 1、加盖公章的营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件和法定代表人证明 2、加盖公章的授权委托书（含法定代表人、受托人身份证扫描件） 3、分包人增值税纳税人资格证明 4、分包人协作队伍入库证明 四、招投标相关资料 1、合同额大于400万元的合同（必须进行招标） （1）招标文件(需明确有投标邀请书、投标须知、评标办法、工程量清单说明、工程量清单等) （2）投标文件(需要每页签字或盖章) （3）开标会签到表(招标相关表格) （4）开标记录(招标相关表格) （5）评标记录(招标相关表格) （6）评分表(招标相关表格) （7）评标报告 （8）合同谈判纪要 （9）中标通知书(厦门公司招标相关资料) （2）合同额小于400万元的合同(经公司同意后可采取询价比价选定) （1）需比价的工程量清单及工程量清单说明 （2）各单位的报价资料(需要签字、盖章)(3家以上) （3）投标单位报价清单汇总表(招标相关表格) （4）合同谈判纪要 五、其他相关资料 | 公司资质中标项目部：项目合同报审人员发起评审→项目部门会签→项目领导会签→公司主管部门审批→公司其他部门(含法律室)审批→公司主管领导审批→公司合同经办人校对→项目归档 集团公司资质中标项目部：项目合同报审人员发起评审→项目部门会签→项目领导会签→公司主管部门审批→公司其他部门(含法律室)审批→公司主管领导审批→集团公司各事业部审批（房建工程大于1000万元）→集团公司合同管理与结算中心审批（房建工程大于5000万元）→公司合同经办人校对→项目归档 集团公司直属的总承包项目：项目合同报审人员发起评审→项目部门会签→项目领导会签→公司主管部门审批→公司其他部门(含法律室)审批→公司主管领导审批→总承包部审批→集团公司各事业部审批（房建工程大于1000万元）→集团公司合同管理与结算中心审批（房建工程大于5000万元）→公司合同经办人校对→项目归档 托（代）管的总承包项目：项目合同报审人员发起评审→项目部门会签→项目领导会签→公司主管部门审批→公司其他部门(含法律室)审批→公司主管领导审批→总承包部审批→托（代）管单位审批→集团公司各事业部审批（房建工程大于1000万元）→集团公司合同管理与结算中心审批（房建工程大于5000万元）→合同经办人校对→项目归档 | 7个工作日 | 1、《中交一公局集团有限公司各单位协作单位招标指导意见（试行）》 2、《中交一公局集团有限公司合同管理制度》 3、《中交一公局集团有限公司工程类合同管理办法》 4、建设工程分包合同范本 | 是 | 经营考核部（合同结算管理中心）
63 | 无 | 工程类合同评审（轨道交通、铁路工程） |  | 一、合同文本（包含专用条款，通用条款，安全生产环境保护协议书，廉政合同，节能减排协议书，现场主要人员、设备最低需求表，计日工劳务、材料、设备单价表） 二、工程量清单、施工内容及计价规则表、对标分析、单价分析表 三、资格证明 1、加盖公章的营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件和法定代表人证明 2、加盖公章的授权委托书（含法定代表人、受托人身份证扫描件） 3、分包人增值税纳税人资格证明 4、分包人协作队伍入库证明 四、招投标相关资料 1、合同额大于400万元的合同（必须进行招标） （1）招标文件(需明确有投标邀请书、投标须知、评标办法、工程量清单说明、工程量清单等) （2）投标文件(需要每页签字或盖章) （3）开标会签到表(招标相关表格) （4）开标记录(招标相关表格) （5）评标记录(招标相关表格) （6）评分表(招标相关表格) （7）评标报告 （8）合同谈判纪要 （9）中标通知书(厦门公司招标相关资料) （2）合同额小于400万元的合同(经公司同意后可采取询价比价选定) （1）需比价的工程量清单及工程量清单说明 （2）各单位的报价资料(需要签字、盖章)(3家以上) （3）投标单位报价清单汇总表(招标相关表格) （4）合同谈判纪要 五、其他相关资料 | 公司资质中标项目部：项目合同报审人员发起评审→项目部门会签→项目领导会签→公司主管部门审批→公司其他部门(含法律室)审批→公司主管领导审批→公司合同经办人校对→项目归档 集团公司资质中标项目部：项目合同报审人员发起评审→项目部门会签→项目领导会签→公司主管部门审批→公司其他部门(含法律室)审批→公司主管领导审批→集团公司各事业部审批（铁路工程大于1000万元，轨道交通大于500万元）→集团公司合同管理与结算中心审批（铁路工程大于5000万元，轨道交通工程大于3000万元）→公司合同经办人校对→项目归档 集团公司直属的总承包项目：项目合同报审人员发起评审→项目部门会签→项目领导会签→公司主管部门审批→公司其他部门(含法律室)审批→公司主管领导审批→总承包部审批→集团公司各事业部审批（铁路工程大于1000万元，轨道交通大于500万元）→集团公司合同管理与结算中心审批（铁路工程大于5000万元，轨道交通工程大于3000万元）→公司合同经办人校对→项目归档 托（代）管的总承包项目：项目合同报审人员发起评审→项目部门会签→项目领导会签→公司主管部门审批→公司其他部门(含法律室)审批→公司主管领导审批→总承包部审批→托（代）管单位审批→集团公司各事业部审批（铁路工程大于1000万元，轨道交通大于500万元）→集团公司合同管理与结算中心审批（铁路工程大于5000万元，轨道交通工程大于3000万元）→公司合同经办人校对→项目归档 | 7个工作日 | 1、《中交一公局集团有限公司各单位协作单位招标指导意见（试行）》 2、《中交一公局集团有限公司合同管理制度》 3、《中交一公局集团有限公司工程类合同管理办法》 | 是 | 经营考核部（合同结算管理中心）
64 | 无 | 工程类合同中期结算 |  | 1、工程数量签认单 2、工程结算表 3、结算单 4、开累结算明细台账 5、支付项扣款表 6、材料核算表 7、其他附件 | 各单位按管理办法准备好结算资料（包括数量签认单、支付项等）→OA系统发起评审→相关部门负责人会签→分管领导会签→项目经理会签→公司结算中心经办人审核→公司结算中心主任审核→总承包部审核（开累结算金额大于500万元）→集团公司事业部审核（开累结算金额公路、铁路、房建工程大于1000万元，市政、轨道交通工程大于500万元）→集团公司合同管理与结算中心审核（开累结算金额公路、铁路、房建工程大于5000万元，市政、轨道交通工程大于3000万元）→项目相关人员及乙方负责人对“工程结算表”进行签字确认→将“工程结算表”转到财务部 | 结算主管部门3个工作日，主管领导3个工作日。 | 《中交一公局集团有限公司集中结算管理制度》 | 是 | 经营考核部（合同结算管理中心）
65 | 无 | 工程类合同最终结算 |  | 1、工程数量签认单 2、工程结算表 3、结算单 4、开累结算明细台账 5、支付项扣款表 6、材料核算表 7、四类对比台账 8、最终结算协议书 9、其他附件 | 各单位按管理办法准备好结算资料（包括数量签认单、支付项等）→OA系统发起评审→相关部门负责人会签→分管领导会签→项目经理会签→公司结算中心经办人审核→公司结算中心主任审核→公司总经济师审核→总承包部审核（开累结算金额大于500万元）→拖（代）管单位审核→集团公司事业部审核（开累结算金额公路、铁路、房建工程大于1000万元，市政、轨道交通工程大于500万元）→集团公司合同管理与结算中心审核（开累结算金额公路、铁路、房建工程大于5000万元，市政、轨道交通工程大于3000万元）→项目相关人员及乙方负责人对“最终结算表”“最终结算协议书”进行签字确认→将“最终结算表”“最终结算协议书”转到财务部 | 完成全部合同工程3个月内办理最终结算，结算主管部门3个工作日，主管领导3个工作日。 | 《中交一公局集团有限公司集中结算管理制度》 | 是 | 经营考核部（合同结算管理中心）
关联规章制度
状态列表发给客户