## 经营部
附件1-1 |  | 经营部员工岗位成本责任指标库
部门名称 | 人员岗位 | 成本责任指标 | 目标值 | 评价计分标准 | 是否必选 | 备注
经营部 | 部门长 | 计量产值与施工产值的比例 | 现汇项目≥90% 投资类项目≥92% | 完成目标值得权重分，每高于目标值1个百分点加权重分的10%，最高加至权重分，每低于目标值1个百分点扣权重分的10%，直至扣完权重分。 | √ | 以公司核定的计量比例计算
|  | 协作队伍无协议进场 | 0% | 通报一次扣30%权重分，直至扣完权重分。 |  | 以公司核定的结果计算
|  | 累计结算成本比 | 90%~97% | 完成目标值得权重分。当低于90%时，每低一个百分点扣20%权重分，直至扣完权重分；当高于97%时，每高一个百分点扣10%权重分，直至扣完权重分。 | √ | 以公司核定的累计结算成本比计算
|  | 工程类合同月度执行率 | ≥85% | 完成目标值得权重分。每低一个百分点扣10%权重分，直至扣完权重分。当高于85%时，每高于一个百分点加1%权重分。 | √ | 以公司核定的执行率计算
|  | 经营管理系统使用情况 | 及时录入经营部分数据 | 未及时录入，扣除100%权重分。 | √ | 以公司核定的结果为准
|  | 报表上报情况 | 及时、准确 | 每一次迟报、数据错误扣除5%权重分，直至扣完权重分。
|  | 经济活动分析 | 月度召开 | 未及时上交分析报告，每一次扣10%权重分，直至扣完权重分。
|  | 限价的制定 | 按要求制定 | 未拟定限价，每发现一次扣10%权重分，直至扣完权重分。
|  | 建造合同的调整 | 按时准确 | 未及时调整建造合同，每一次扣10%权重分，直至扣完权重分。 |  | 以公司核定的结果为准
|  | 超合同损耗材料结算扣款率 | 100% | 未及时扣款，每一次扣20%权重分，直至扣完权重分。
|  | 变更索赔报审率 | 100% | 项目自行制定报审时点，未完成一份扣10%权重分，直至扣完权重分。
|  | 变更（索赔）批复率 | 100% | 项目自行制定报审时点，未完成一份扣10%权重分，直至扣完权重分。
|  | 报表上报情况 | 及时、准确 | 每一次迟报、数据错误扣除5%权重分，直至扣完权重分。 | √ | 以公司核定的结果为准
|  | ┄ | ┄ | ┄
| 计量支付岗 | 计量产值与施工产值的比例 | 现汇项目≥90% 投资类项目≥92% | 完成目标值得权重分，每高于目标值1个百分点加权重分的10%，最高加至权重分，每低于目标值1个百分点扣权重分的10%，直至扣完权重分。 | √ | 以公司核定的计量比例计算
|  | 变更（索赔）批复率 | 100% | 项目自行制定报审时点，未完成一份扣10%权重分，直至扣完权重分。
|  | ┄ | ┄ | ┄
| 合同结算岗 | 协作队伍无协议进场 | 0% | 发现一次扣30%权重分，直至扣完权重分。 |  | 以公司核定的结果计算
|  | 合同结算偏差率 | 0% | 1、20%≤偏差率＜50%，每份合同扣除10%权重分；2、50%≤偏差率＜100%，每份合同扣除20%权重分；3、100%≤偏差率，每份合同扣除30%权重分；直至扣完权重分。 |  | 以公司核定的结果计算
|  | 结算问题率 | 0% | 每发现一个问题扣除5%权重分，直至扣完权重分； |  | 以公司核定的结果计算
|  | 工程结算支付税票取票率 | 100% | 当月结算未当月取票入账，每一份扣除20%权重分，直至扣完权重分。
|  | 累计结算成本比 | 90%~97% | 完成目标值得权重分。当低于90%时，每低一个百分点扣20%权重分，直至扣完权重分；当高于97%时，每高一个百分点扣10%权重分，直至扣完权重分。 | √ | 以公司核定的成本比计算
|  | 工程类合同月度执行率 | ≥85% | 完成目标值得权重分。每低一个百分点扣10%权重分，直至扣完权重分。当高于85%时，每高于一个百分点加1%权重分。 | √ | 以公司核定的执行率计算
|  | 合同制度执行率 | 100% | 每发现一个问题扣除5%权重分，直至扣完权重分； |  | 以公司核定的结果计算
|  | ┄ | ┄ | ┄
| 成本核算岗 | 经营管理系统使用情况 | 及时录入经营部分数据 | 未及时录入，扣除100%权重分。 | √ | 以公司核定的结果为准
|  | 增收节支及亏损整治情况 | 及时、准确 | 未按公司要求完成，扣除100%权重分 |  | 以公司核定的结果为准
|  | 定额测定 | 完成公司下达指标 | 未按时上报，扣除100%权重分
|  | 经营月报上报情况 | 及时、准确 | 每一次迟报、数据错误扣除5%权重分，直至扣完权重分。 |  | 以公司核定的结果为准
|  | ┄ | ┄ | ┄
| 计划统计岗 | 报表上报情况 | 及时、准确 | 每一次迟报、数据错误扣除5%权重分，直至扣完权重分。 | √ | 以公司核定的结果为准
|  | ┄ | ┄ | ┄
| ┄ | ┄ | ┄ | ┄
备注：1、必选指标总权重不低于70%。
2、非必选指标为备选指标，其目标值及评价计分标准由项目自定。

## 财务部
附件1-2 |  | 财务部岗位成本责任指标库
部门名称 | 人员岗位 | 成本责任指标 | 目标值 | 评价计分标准 | 是否必选 | 备注
财务部 | 部门长 | 间接费占营业收入的比例 | 依据公司要求制定本项目指标 | 完成目标值得权重分，每低于目标值0.5个百分点加权重分的10%，最高加至权重分，无正当理由每高于目标值0.5个百分点扣权重分的10%，直至扣完权重分。
|  | 工程结算支付税票取票率 | 100% | 应取得合法合规发票而未取得的扣100%权重分。
|  | 资金日均集中率 | ≥50% | 完成目标值得权重分，每低于目标值1个百分点扣权重分的2%，直至扣完权重分。 | √ | 以公司核定的结果为准
|  | 应收账款（业主保证金除外） | 满足公司要求 | 按季末时点考核，应收账款为0得权重分，每增加100万，扣权重分的10%，不足100万的，按100万计，直至扣完权重分。 | √ | 以公司核定的结果为准
|  | 月度资金预算差异率 | ﹤30%
|  | 项目整体支付比例 | 满足公司要求
|  | 控制财务费用支出 | 满足公司要求
|  | 研发费用归集 | 满足公司要求 | 未完成公司下达核算任务，该项不得分。 | √ | 以公司核定的结果为准
|  | 共享管理（关账时点、退单率、咨询量、特殊业务量、催单情况等） | 满足共享中心管理规定 | 被共享中心通报一次扣权重分的50%。 | √ | 以公司核定的结果为准
|  | 银行账户管理 | 满足公司要求 | 审批手续不完善扣50%权重分，管理不善出现久悬账户扣100%权重分。 |  | 以公司核定的结果为准
|  | 定额上交情况 | 100% | 完成目标值得权重分，每低于目标值1%扣权重分的1%，直至扣完权重分。 |  | 以公司核定的结果为准
|  | 经营管理系统使用情况 | 及时录入经营部分数据 | 未及时录入，扣除100%权重分。 |  | 以公司核定的结果为准
|  | 会计凭证、发票抵扣联及时整理装订 | 按月装订 | 需按月及时装订，装订至考核前一个月，未装订的每月扣权重分30%，直至扣完权重分。 | √
|  | 计量产值与施工产值的比例 | 现汇项目≥90% 投资类项目≥92% | 按分劈责任计算 | √ | 以公司核定的计量比例为准
|  | ..... | .....
| 出纳岗 | 旬度资金预算差异率 | 满足公司要求
|  | 现金账面余额 | ﹤3万.月
|  | 控制财务费用支出 | 满足公司要求
|  | 工程结算支付税票取票率 | 100% | 应取得合法合规发票而未取得的扣100%权重分
|  | 月底银行存款余额 | 满足公司要求
|  | 会计凭证、发票抵扣联及时整理装订 | 按月装订 | 需按月及时装订，装订至考核前一个月，未装订的每月扣权重分30%，直至扣完权重分。 | √
|  | ..... | .....
| 会计岗 | 资金日均集中率 | ≥50% | 完成目标值得权重分，每低于目标值1个百分点扣权重分的2%，直至扣完权重分。 |  | 以公司核定的结果为准
|  | 应收账款（业主保证金除外） | 满足公司要求 | 按季末时点考核，应收账款为0得权重分，每增加100万，扣权重分的10%，不足100万的，按100万计，直至扣完权重分。 | √ | 以公司核定的结果为准
|  | 三个月以上债权占总结算比例 | ≤20%
|  | 工程结算支付税票取票率 | 100%
|  | 月度资金预算差异率 | 满足公司要求
|  | ..... | .....
| ..... | ..... | .....
备注：1、必选指标总权重不低于70%。
2、非必选指标为备选指标，其目标值及评价计分标准由项目自定。

## 工程部
附件1-3 |  | 工程部岗位成本责任指标库
部门名称 | 人员岗位 | 成本责任指标 | 目标值 | 评价计分标准 | 是否必选 | 备注
工程部 | 部门长 | 方案比选优化 | 100% | Ⅲ级及Ⅲ级以上的施工方案必须进行方案比选优化，比选内容应有详实的成本费用比较。对现场已实施（施工中、已完成）的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级方案汇总进行评价。按Ⅰ级方案权重2/个，Ⅱ、Ⅲ级方案权重为1/个，计算方案比选完成百分比。方案有未批先建的，额外扣除一次相应百分比。 | √
|  | 间接费占营业收入的比例 | 公司制定指标
|  | 技术服务费 | ≤公司下达指标
|  | 科研经费支出 | 完成公司下达指标
|  | 返工损失率 | 0%
|  | 分部工程合格率 | 100%
|  | 变更、洽商资料的签认 | 根据实际情况自行拟定
|  | 变更索赔报审率 | 100%
|  | 变更（索赔）批复率 | 根据实际情况自行拟定
|  | 工程量复核准确率 | 100%
|  | 施工产值计划完成率 | 100% | 按照月度产值计划完成百分比计分，最高不超过100% | √ | 以公司核定的产值完成情况为准
|  | 工程类合同月度执行率 | ≥85% | 按分劈责任计算 | √ | 以公司核定的执行率为准
|  | 经营管理系统使用情况 | 及时录入产值数据 | 未及时录入，扣除100%权重分。 | √ | 以公司核定的结果为准
|  | 计量产值与施工产值的比例 | 现汇项目≥90% 投资类项目≥92% | 按分劈责任计算 | √ | 以公司核定的计量比例为准
|  | 累计结算成本比 | 90%~97% | 按分劈责任计算 | √ | 以公司核定的成本比为准
|  | 过程质量检查与教育培训执行率 | 100% | 按照质量管理有关制度，开展质量检查、教育培训，有相应记录和通报留存。每缺少一频次扣10%权重分，直至扣完权重分。 | √
|  | 质量返工管控 | 100% | 质量监督不到位，或检查发现质量问题没有得到整改落实未向上级领导汇报，引起的质量返工。每造成经济损失10万元，扣除10%权重分，直至扣完权重分。 | √
|  | 材料用量控制 | 100% | 月度材料盘点，结果中各项材料在正常损耗或允许范围内。对材料超耗造成总成本增加每超出允许上限10万元扣10%权重分，直至扣完权重分。 | √
|  | 返工损失 | 100% | 因施工现场对于图纸、规范、方案等落实不到位，施工组织不当、交底不明等原因造成的返工，返工造成经济损失每5万元，扣10%权重分，直至扣完权重分。 | √
|  | 业主、监理等单位投诉、举报 | 0%
|  | ┄ | ┄
| 方案编审岗 | 方案比选优化 | 100% | Ⅲ级及Ⅲ级以上的施工方案必须进行方案比选优化，比选内容应有详实的成本费用比较。对现场已实施（施工中、已完成）的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级方案汇总进行评价。按Ⅰ级方案权重2/个，Ⅱ、Ⅲ级方案权重为1/个，计算方案比选完成百分比。方案有未批先建的，额外扣除一次相应百分比。 | √
|  | 安全专项施工方案 | 根据实际情况自行拟定
|  | 变更（索赔）批复率 | ≥60%（20%）
|  | 临时设施费控制在预算内 | 按照临时设施预算要求
|  | 方案交底 | 100%
|  | ┄ | ┄
| 质量监控岗 | 分部、分项工程合格率 | 100%
|  | 技术服务费 | 根据实际情况自行拟定
|  | 科研经费支出 | 完成公司下达指标
|  | 工程类合同月度执行率 | 完成公司下达指标
|  | 定额测定 | 完成公司下达指标
|  | 一次验收合格率 | 90%
|  | 过程质量检查与教育培训执行率 | 100% | 按照质量管理有关制度，开展质量检查、教育培训，有相应记录和通报留存。每缺少一频次扣10%权重分，直至扣完权重分。 | √
|  | 质量返工管控 | 100% | 质量监督不到位，或检查发现质量问题没有得到整改落实未向上级领导汇报，引起的质量返工。每造成经济损失10万元，扣除10%权重分，直至扣完权重分。 | √
|  | ┄ | ┄
| 工程资料岗 | 计量产值与施工产值的比例 | 现汇项目≥90% 投资类项目≥92% | 按分劈责任计算 | √ | 以公司核定的计量比例为准
|  | 工程资料签认率 | 100%
|  | 其他计量资料完成率 | 100%
|  | ┄ | ┄
| 工区主任 （通用） | 施工产值计划完成率 | 100% | 按照月度产值计划完成百分比计分，最高不超过100% | √ | 以公司核定的产值完成情况为准
|  | 计量产值 与施工产值的比例 | 90%
|  | 砼操作损耗（m3） | 设计量×损耗系数
|  | 用电损耗 | 自行制定
|  | 砼强度合格率 | 100%
|  | 水泥损耗 | 设计量×损耗系数
|  | 沥青损耗 | 设计量×损耗系数
|  | 地材损耗 | 设计量×损耗系数
|  | 用水消耗 | 自行制定
|  | 材料用量控制 | 100% | 月度材料盘点，结果中各项材料在正常损耗或允许范围内。对材料超耗造成总成本增加每超出允许上限10万元扣10%权重分，直至扣完权重分。 | √
|  | 变更索赔报审率 | 100%
|  | 日核算上报率 | 100%
|  | 量价差核算的节超率 | 根据实际情况自行拟定
|  | 变更（索赔）批复率 | ≥60%（20%）
|  | 定额测定 | 公司制定指标
|  | 路面厚度 | 符合规范要求
|  | 路面压实度 | 符合规范要求
|  | 路面平整度 | 符合规范要求
|  | 防水卷材用量（m2） | 防水卷材设计量×卷材损耗系数
|  | 超欠挖系数 | 符合规范要求
|  | 资料签认 | 100%
|  | ┄ | ┄
| 路基技术岗 | 计量产值 与施工产值的比例 | ≥90% 或根据实际情况自行拟定
|  | 施工产值完成比例 | 自行制定
|  | 分包工程签认数量 | ＜验收合格工程量
|  | 领料数量控制 | ＜设计量+规定损耗
|  | 土工品损耗 | 设计量×砼损耗系数
|  | 施工机械使用率 | 自行制定
|  | 开挖用炸材（元/m3） | 开挖炸材设计成本
|  | 路基填筑添加石灰（水泥）等材料损耗 | 设计量×损耗系数
|  | 工程资料的签认率 | 100%
|  | 挡土墙砼损耗（m3） | 设计量×损耗系数
|  | 防护、排水砼损耗 | 设计量×损耗系数
|  | 钢筋现场加工损耗 | 设计量×损耗系数
|  | 辅助工程耗材损耗 | 设计量×损耗系数
|  | 返工损失 | 100% | 因施工现场对于图纸、规范、方案等落实不到位，施工组织不当、交底不明等原因造成的返工，返工造成经济损失每5万元，扣10%权重分，直至扣完权重分。 | √
| ┄ | ┄ | ┄
| 桥梁 （含涵洞） 技术岗 | 计量产值与施工产值的比例 | ≥90% 或根据实际情况自行拟定 | 完成目标值得权重分，每高于目标值1个百分点加权重分的10%，最高加至权重分，每低于目标值1个百分点扣权重分的10%，直至扣完权重分。
|  | 施工产值完成比例 | 自行拟定
|  | 分包工程签认数量 | ＜验收合格工程量
|  | 领料数量控制 | ＜设计量+规定损耗
|  | 砼损耗（m3） | 砼设计量×损耗系数
|  | 钢筋损耗（t） | 砼设计量×损耗系数
|  | 施工机械使用率（%） | 自行拟定
|  | 模板使用率（%） | 自行拟定
|  | 砼强度合格率 | 100%
|  | 耗材控制 | 自行拟定
|  | 压浆料损耗 | 压浆料设计量×损耗系数
|  | 工程资料的签认率 | 100%
|  | 返工损失 | 100% | 因施工现场对于图纸、规范、方案等落实不到位，施工组织不当、交底不明等原因造成的返工，返工造成经济损失每5万元，扣10%权重分，直至扣完权重分。 | √
| ┄ | ┄ | ┄
| 水稳路面 技术岗 | 计量产值与 施工产值的比例 | ≥90% 或根据实际情况自行拟定
|  | 施工产值完成比例 | 自行拟定
|  | 分包工程签认数量 | ＜验收合格工程量
|  | 领料数量控制 | ＜设计量+规定损耗
|  | 现场操作损耗 | 自行拟定
|  | 厚度控制 | 符合技术规范
|  | 平整度、压实度 | 符合技术规范
|  | 路面摊铺宽度 | 符合技术规范
|  | 施工设备利用率 | 自行拟定
|  | 路面养护 | 符合技术规范
|  | 工程资料的签认率 | 100%
|  | 返工损失 | 100% | 因施工现场对于图纸、规范、方案等落实不到位，施工组织不当、交底不明等原因造成的返工，返工造成经济损失每5万元，扣10%权重分，直至扣完权重分。 | √
| 沥青路面 技术岗 | 计量产值与 施工产值的比例 | ≥90% 或根据实际情况自行拟定
|  | 施工产值完成比例 | 自行拟定
|  | 分包工程签认数量 | ＜验收合格工程量
|  | 领料数量控制 | ＜设计量+规定损耗
|  | 现场操作损耗 | 自行拟定
|  | 厚度控制 | 符合技术规范
|  | 平整度、压实度 | 符合技术规范
|  | 路面摊铺宽度 | 符合技术规范
|  | 乳化沥青施工 | 符合技术规范
|  | 施工设备利用率 | 自行拟定
|  | 返工损失 | 100% | 因施工现场对于图纸、规范、方案等落实不到位，施工组织不当、交底不明等原因造成的返工，返工造成经济损失每5万元，扣10%权重分，直至扣完权重分。 | √
| ┄ | ┄ | ┄
| 隧道 技术岗 | 计量产值与施工产值的比例 | ≥90% 或根据实际情况自行拟定 | 完成目标值得权重分，每高于目标值1个百分点加权重分的10%，最高加至权重分，每低于目标值1个百分点扣权重分的10%，直至扣完权重分。
|  | 施工产值完成比例 | 自行制定
|  | 分包工程签认数量 | ＜验收合格工程量
|  | 领料数量控制 | ＜设计量+规定损耗
|  | 炸材损耗 | 设计量×损耗系数
|  | 砼损耗（m3） | 设计量×损耗系数
|  | 防水卷材用量损耗（m2） | 设计量×损耗系数
|  | 一检合格率 | 100%
|  | 变更索赔报审率 | 100%
|  | 洞内路面工程 | 参照“路面工程工现场人员成本责任指标库”
|  | 钢筋加工 | 参照“钢筋加工现场人员成本责任指标库”
|  | 工程资料的签认率 | 100%
|  | 返工损失 | 100% | 因施工现场对于图纸、规范、方案等落实不到位，施工组织不当、交底不明等原因造成的返工，返工造成经济损失每5万元，扣10%权重分，直至扣完权重分。 | √
| ┄ | ┄ | ┄
| 房建技术岗 | 计量产值与施工产值的比例 | ≥90% 或根据实际情况自行拟定 | 完成目标值得权重分，每高于目标值1个百分点加权重分的10%，最高加至权重分，每低于目标值1个百分点扣权重分的10%，直至扣完权重分。
|  | 施工产值完成比例 | 自行拟定
|  | 分包工程签认数量 | ＜验收合格工程量
|  | 领料数量控制 | ＜设计量+规定损耗
|  | 砼强度合格率 | 100%
|  | 变更索赔报审率 | 100%
|  | 价差量差节超率 | 自行拟定
|  | 日核算报表 | 每日
|  | 钢筋损耗率 | 自行拟定
|  | 工程资料的签认率 | 100%
|  | 用电消耗 | 自行拟定
|  | 用水消耗（控制现场合理用水） | 自行拟定
|  | 混凝土损耗 | 设计量×损耗系数
|  | 防水材料损耗 | 设计量×损耗系数
|  | 返工损失 | 100% | 因施工现场对于图纸、规范、方案等落实不到位，施工组织不当、交底不明等原因造成的返工，返工造成经济损失每5万元，扣10%权重分，直至扣完权重分 | √
| ┄ | ┄ | ┄
| 钢筋加工岗 | 钢材损耗率（%） | 自行拟定
|  | 施工产值完成比例 | 自行拟定
|  | 分包工程签认数量 | ＜验收合格工程量
|  | 领料数量控制 | ＜设计量+规定损耗
|  | 加工合格率（%） | 100%
|  | 废旧钢筋保管 | 根据实际情况自行拟定
|  | 工程资料的签认率 | 100%
|  | 临时设施费用控制在预算内 | 按照临时设施费预算要求
|  | 返工损失 | 100% | 因施工现场对于图纸、规范、方案等落实不到位，施工组织不当、交底不明等原因造成的返工，返工造成经济损失每5万元，扣10%权重分，直至扣完权重分。 | √
| 水泥砼拌和岗 | 施工产值完成比例 | 自行拟定
|  | 分包工程签认数量 | ＜验收合格工程量
|  | 领料数量控制 | ＜设计量+规定损耗
|  | 砼合格率（%） | 100%
|  | 砼保供率（%） | 100%
|  | 操作损耗 | 设计量×损耗系数
|  | 临时设施费用控制在预算内 | 按照临时设施费预算要求
|  | 工程资料的签认率 | 100%
|  | 材料用量控制 | 100% | 月度材料盘点，结果中各项材料在正常损耗或允许范围内。对材料超耗造成总成本增加每超出允许上限10万元扣10%权重分，直至扣完权重分。 | √
| 水稳拌合岗 | 施工产值完成比例 | 自行拟定
|  | 分包工程签认数量 | ＜验收合格工程量
|  | 领料数量控制 | ＜设计量+规定损耗
|  | 混合料合格率（%） | 100%
|  | 各种材料操作损耗 | 设计量×损耗系数
|  | 临时设施费用控制在预算内 | 按照临时设施费预算要求
|  | 工程资料的签认率 | 100%
|  | 材料用量控制 | 100% | 月度材料盘点，结果中各项材料在正常损耗或允许范围内。对材料超耗造成总成本增加每超出允许上限10万元扣10%权重分，直至扣完权重分。 | √
| 沥青拌和岗 | 施工产值完成比例 | 自行拟定
|  | 分包工程签认数量 | ＜验收合格工程量
|  | 领料数量控制 | ＜设计量+规定损耗
|  | 沥青混合料合格率（%） | 100%
|  | 油石比的控制 | 自行拟定
|  | 各种材料操作损耗 | 设计量×损耗系数
|  | 各项碎石级配比例控制 | 自行拟定
|  | 原材料的各项指标 | 满足规范要求
|  | 临时设施费用控制在预算内 | 按照临时设施费预算要求
|  | 工程资料的签认率 | 100%
|  | 材料用量控制 | 100% | 月度材料盘点，结果中各项材料在正常损耗或允许范围内。对材料超耗造成总成本增加每超出允许上限10万元扣10%权重分，直至扣完权重分。 | √
| 预制岗 | 施工产值完成比例 | 自行拟定
|  | 分包工程签认数量 | ＜验收合格工程量
|  | 领料数量控制 | ＜设计量+规定损耗
|  | 构件合格率（%） | 100%
|  | 各种材料操作损耗 | 设计量×损耗系数
|  | 工程资料的签认率 | 100%
|  | 临时设施费用控制在预算内 | 按照临时设施费预算要求
|  | 返工损失 | 100% | 因施工现场对于图纸、规范、方案等落实不到位，施工组织不当、交底不明等原因造成的返工，返工造成经济损失每5万元，扣10%权重分，直至扣完权重分。 | √
备注：1、必选指标总权重不低于70%。
2、非必选指标为备选指标，其目标值及评价计分标准由项目自定。
|  | 业主投诉 | 0
|  | 计划产值完成比例 | 100%
|  | 关键线路形象进度完成比例 | 100%
|  | 未按批准的方案施工 | 0
|  | 安全技术交底覆盖率 | 100%
|  | Ⅲ级（含）以上技术方案比选、优化及审批 | 100%
|  | 配合比优化（与局技术中心标准比较） | 100%
|  | 返工次数 | 0
|  | 质量问题建库与销号 | 100%

## 物设部
附件1-4 |  | 物设部岗位成本责任指标库
部门名称 | 人员岗位 | 成本责任指标 | 目标值 | 评价计分标准 | 是否必选 | 备注
物设部 | 部门长 | 主材集中采购率 | 100% | 每发现一笔主材未按规章制度执行集采，扣权重分的15%，直至扣完。 | √
|  | 分散物资限价采购率 | ≥90% | 未按要求建立限价采购数据库，扣权重分的10%；每出现一笔采购单价高于限价的采购，扣权重分的10%，以此类推；未按要求在电商平台采购的，扣权重分的10%。 | √
|  | 库存控制 | 项目根据需要下达指标
|  | 工程物资总需用计划（数量）准确率 | 100% | 项目进场超过半个月内上报扣权重分的50%，超过1个月扣权重分的100%。
|  | 周转材料使用率 | 项目根据需要下达指标
|  | 项目管理系统使用情况 | 及时录入物设部分数据 | 未及时录入，扣除100%权重分。 | √ | 以公司核定的结果为准
|  | 合同报审率 | 100% | 中标通知书下发后7天内未上报合同，每份合同扣权重分的10%，直至扣完。 | √
|  | 结算报审率 | 100% | 项目出现已进场未结算入账每超过100万，扣权重分的15%，直至扣完。 | √
|  | 大宗物资采购税票取票率 | 100% | 出现1次结算未按时取得对应税率的税票，扣权重分的10%，直至扣完。 | √
|  | 现场材料盘点 | 按规定 | 出现1类物资漏盘点的，扣权重分的10%，存在一个月未按要求盘点的，扣权重分的100%。 | √
|  | 计量产值与施工产值的比例 | 现汇项目≥90% 投资类项目≥92% | 按分劈责任计算 | √ | 以公司核定的计量比例为准
|  | 工程类合同月度执行率 | ≥85% | 按分劈责任计算 | √ | 以公司核定的执行率为准
|  | ┄ | ┄
| 物设采购岗 | 合同报审率 | 100% | 中标通知书下发后7天内未上报合同，每份合同扣权重分的10%，直至扣完。 | √
|  | 结算报审率 | 100% | 项目出现已进场未结算入账每超过100万，扣权重分的15%，直至扣完。 | √
|  | 主材集中采购率 | 100% | 每发现一笔主材未按规章制度执行集采，扣权重分的15%，直至扣完。 | √
|  | 分散物资限价采购率 | ≥90% | 未按要求建立限价采购数据库，扣权重分的10%；每出现一笔采购单价高于限价的采购，扣权重分的10%，以此类推；未按要求在电商平台采购的，扣权重分的10%。 | √
|  | 周转材料购置、租赁审批率 | 100% | 周转材料购置、租赁按要求上报公司审批后执行，每出现一次未按要求报批扣权重分的20%，直至扣完为止。
|  | 物资月度采购计划执行率 | 100% | 应招标而未实行招标的，每类物资扣权重分的10%，以此类推；有计划无特殊原因而不招标的，扣权重分的10%；未上报计划而实际发生采购的，扣权重分的10%。
|  | ┄ | ┄
| 材料会计岗 | 日核算上报率 | 100% | 100%得权重分，出现3次隔天未按时进行日核算或者单据不齐全的，扣权重分的10%，每一次核算错误扣权重分的10%，直至扣完权重分。
|  | 大宗物资采购税票取票率 | 100% | 出现1次结算未按时取得对应税率的税票，扣权重分的10%。 | √
|  | 零星材料采购税票取票率 | 根据实际情况自行拟定
|  | ┄ | ┄
| 收发料岗 | 现场材料盘点 | 按规定 | 出现1类物资漏盘点的，扣权重分的10%，存在一个月未按要求盘点的，扣权重分的100%。 | √
|  | ┄ | ┄
| ┄ | ┄ | ┄
备注：1、必选指标总权重不低于70%。
2、非必选指标为备选指标，其目标值及评价计分标准由项目自定。
|  | 现场物资损耗率 | 0
|  | 设备进场验收覆盖率 | 100%

## 安全部
附件1-5 |  | 安全部岗位成本责任指标库
部门名称 | 人员岗位 | 成本责任指标 | 目标值 | 评价计分标准 | 是否必选 | 备注
安全部 | 部门长 | 项目安全管理监督制度的制定 | 满足公司要求
|  | 安全施工费投入控制 | 符合国家管理要求
|  | 每日开展安全巡查 | 100%
|  | 安全教育培训 | 覆盖率100% |  | √
|  | 参与制定应急预案编制及组织演练 | 满足相关要求
|  | 危险性较大分部分项工程现场监督实施 | 100%
|  | 重大危险源监督管理 | 100%
|  | 组织、参与或配合安全事故的调查处理，监督处理决定的落实工作 | 满足相关要求
|  | 现场隐患整改率 | 100%
|  | 文明施工费控制在预算内 | 按照文明施工预算要求
|  | 工程类合同月度执行率 | ≥85% | 按分劈责任计算 |  | 以公司核定的执行率结果为准
|  | 累计结算成本比 | 90%~97% | 按分劈责任计算 |  | 以公司核定的成本比结果为准
|  | 计量产值与施工产值的比例 | 现汇项目≥90% 投资类项目≥92% | 按分劈责任计算 | √ | 以公司核定的计量比例为准
|  | ┄ | ┄
| 安全监督岗 | 安全用品合格率 | 100%
|  | 生产安全现场监督 | 100%
|  | 违反安全制度罚款扣款率 | 100%
|  | 现场隐患整改率 | 100%
|  | 宣贯并落实安全法律法规及规章制度 | 按要求
|  | 安全教育培训 | 100% |  | √
|  | 参与组织应急预案演练 | 按要求
|  | 督促劳保用品配置及正确使用 | 按要求
|  | 定期检查并制止强令冒险作业及“三违”行为 | 按要求
|  | 每日开展安全巡查 | 按要求
|  | 交叉作业现场安全监督检查与协调 | 按要求
|  | 文明施工费控制在预算内 | 按照文明施工预算要求
|  | ┄ | ┄
| ┄ | ┄ | ┄
备注：1、必选指标总权重不低于70%。
2、非必选指标为备选指标，其目标值及评价计分标准由项目自定。

## 办公室（含党群、人事）
附件1-6 |  | 办公室岗位成本责任指标库
部门名称 | 人员岗位 | 成本责任指标 | 目标值 | 评价计分标准 | 是否必选 | 备注
办公室（含食堂、司机、警卫） | 主任 | 间接费占营业收入的比例 | 公司制定指标
|  | 后勤车辆燃油消耗率 | 根据实际情况自行拟定
|  | 办公用品消耗率（办公用品采购金额与办公用品预算金额比较） | 根据实际情况自行拟定
|  | 累计结算成本比 | 90%~97%
|  | 办公用品及其他采购税票取票率 | 根据实际情况自行拟定
|  | 临时用地费用控制 | 根据实际情况自行拟定
|  | 临时电力设施费用控制 | 自行拟定
|  | 经理部临设费中的办公设施费用控制应在标后预算内 | 自行拟定
|  | 项目部伙食费用 | 自行拟定
|  | 项目员工饮用水费用 | 自行拟定
|  | 项目员工生活用水费用 | 自行拟定
|  | 项目员工电费用量 | 自行拟定
|  | 项目生活用品费用 | 自行拟定
|  | 项目生活垃圾处理费用 | 自行拟定
|  | 督办漏事误事责任事故率 | 自行拟定
|  | 收发文及时性 | 100% | 根据《中交一公局厦门工程有限公司公文处理办法》厦办法﹝2019﹞（1号）第八章 公文管理评价规则扣分 | √
|  | 文件起草合规性 | 100% | 根据《中交一公局厦门工程有限公司公文处理办法》厦办法﹝2019﹞（2号）第八章 公文管理评价规则扣分 | √
|  | 文书材料归档率 | 100% | 根据《中交一公局厦门工程有限公司公文处理办法》厦办法﹝2019﹞（3号）第八章 公文管理评价规则扣分 | √
|  | 突发事件处理（上访率） | 0%
|  | 固定资产采购费用同比下降 | 自行拟定
|  | 上级或业主单位对本部门工作评价 | 自行拟定
|  | 工程类合同月度执行率 | ≥85%
|  | 项目部伙食费用 | 项目执行18元/日/人伙食标准 | 无正当理由每超额采购100元，扣10%权重分，直至扣完权重分 | √
|  | ┄ | ┄
| 外协岗 | 间接费占营业收入的比例 | 公司制定指标
|  | 协调事项 | 以实际情况为准
|  | 突发事件处理（上访率） | 0%
|  | 会务工作筹备 | 以实际情况为准
|  | ┄ | ┄
| 收发文岗 | 收发文及时性 | 100% | 根据《中交一公局厦门工程有限公司公文处理办法》厦办法﹝2019﹞（1号）第八章 公文管理评价规则扣分 | √
|  | 文件起草合规性 | 100% | 根据《中交一公局厦门工程有限公司公文处理办法》厦办法﹝2019﹞（2号）第八章 公文管理评价规则扣分 | √
|  | 文件传阅处理结果正确性 | 100% | 根据《中交一公局厦门工程有限公司公文处理办法》厦办法﹝2019﹞（3号）第八章 公文管理评价规则扣分 | √
|  | 文书材料归档率 | 100% | 根据《中交一公局厦门工程有限公司公文处理办法》厦办法﹝2019﹞（4号）第八章 公文管理评价规则扣分 | √
|  | ┄ | ┄
| 后勤岗 | 后勤车辆燃油消耗率 | 自行拟定
|  | 办公用品控制 | 自行拟定
|  | 项目生活区、办公区的整洁性 | ≥90%
|  | 食堂采购金额与预算金额比较 | ≤100% | 无正当理由每超额采购100元，扣10%权重分，直至扣完权重分 | √
|  | 项目员工生活用水费用 | 自行拟定
|  | 项目生活用品费用 | 自行拟定
|  | 项目生活垃圾处理费用 | 自行拟定
|  | 固定资产采购费用同比下降 | 自行拟定
|  | ┄ | ┄
| 党群信息岗 | 党支部阵地建设情况 | 100% | 未建立党员活动室，党支部组织机构图、党务公开栏未上墙的，扣减10%的权重分。
|  | 三会一课 | 100% | 不能坚持党小组会每月召开一次、支部委员会每月召开一次、党员大会每季度召开一次、党课教育每季度至少一次，扣减10%的权重分。
|  | 发展党员 | 100% | 未建立党员发展台帐，入党志愿书、相关考察登记表填写不及时、不规范，发展党员资料未及时归档，或造成相关资料丢失的，扣减10%的权重分。
|  | 民主评议党员 | 100% | 未开展民主评议党员活动、活动资料保存不全，扣权重值10%。
|  | 党建管理系统维护 | 100% | 1、不能在党员调离项目时及时办理党员组织关系转移手续手续的，扣权重值10%； 2、未按照公司党委要求及时维护党员信息的，扣权重值10%；
|  | 材料上报及时性及准确率 | 100% | 1、是否按照要求填写材料，材料不规范的，扣减10%的权重分 2、是否及时上报材料，上交不及时的，扣减10%的权重分 | √
|  | 党工团费上交情况 | 100% | 未及时上交党工团费的，扣权重值10%
|  | 宣传工作 | 100% | 1、重大工程节点信息上报不及时、不符合要求的，扣权重值10% 2、每周一重要新闻线索、每季度外宣情况上报，不及时不准确扣权重值10%
|  | 项目文化活动 | 100% | 未开展新青年讲堂、道德讲堂等相关文化活动，活动资料保存不全的，扣权重值10%
|  | 共青团系统维护工作 | 100% | 不能按照公司团委要求及时维护完善项目共青团系统，确保系统团员人数与项目实际团员人数一致信息更新至最新的，扣权重10%
| 人事岗 | 工资表上报及时性及准确率 | 100% | 要求：每月10号前提交审核 1、及时性：未在规定时间提交审核的，每延后一天，扣减10%的权重分值； 2、准确性：初次提交审核后，审核人将会一次性告知修改事项；在一次性告知修改后，重新提交依旧有错误的，每错误一处扣减10%的权重分值； | √
|  | 报表上报及时性及准确性 | 100% | 要求：每月25号前将人数填写完毕，次月1号下班前将报表填写校对完毕。 1、及时性：未在规定时间完成填报的，每延后一天，扣减10%的权重分值； 2、准确性：每月1号将会由人力资源部进行初审，初审将会一次性告知修改事项；再一次性告知错误后，重新提交依旧有错误的，每错误一处扣减10%的权重分值； | √
|  | 绩效考核管理 | 100% | 1、未按时将上一季度的绩效考核评分结果上报的，迟交扣10%权重，经催促后仍未上交的扣20%权重； 2、未按要求将评分结果上报的（需要汇总表EXCEL版及电子版），EXCEL版及电子版每缺一项扣10%权重；经催促后仍未上交的，每缺一项扣20%权重； 3、绩效考核是否按办法要求将对应人员纳入，是否存在人员遗漏，每遗漏一人扣10%权重； 4、集团人力资源系统考核模块未及时维护的，每遗漏一人扣10%权重；经催促后仍未补录的，每遗漏一人扣20%权重 | √
|  | 人员信息表 | 100% | 1、未按时上报人员信息表的，迟交扣权重值的10%，经催促后仍未上交的，扣权重值的20% 2、人员信息未及时更新或出现错误，填写错误一处扣权重值10%，上限扣权重30% | √
|  | 人员配备情况 | 100% | 1、人员配备表填写不标准和不完整的，扣权重值10% 2、项目超员未审批，超员1人扣权重值10%，上限扣权重值50% | √
|  | 人力资源信息系统信息 | 按照要求进行人力资源信息系统资料维护 | 1、及时性：人员入职、调动、离职未及时办理入职、异动、离职的每出现一人扣减10%的权重分值；经催促后3天内未办理续签的，扣减30%的权重分值； 2、准确性：人员基本信息、学历、工作经历、政治面貌、劳动合同、职称、执业资格等子集信息未按要求填写，或者更新不及时、漏填的，每出现一人扣减10%的权重分值；经催促后3天内未办理续签的，扣减30%的权重分值； | √
|  | 人事智能化系统录聘用报审、报备报审、岗薪报审准确性 | 100% | 每发现一次错误，扣10%权重分（考核内容包括：上报单据是否准确、所需附件是否齐全、审批的主管部门选择是否正确）
|  | 干部提拔推荐材料上报情况 | 100% | 1、上报材料不齐全，扣权重值10% 2、履历表填写不准确，填写错误一处扣权重值10%，上限扣权重30%
|  | 职称材料上报 | 100% | 1、是否按照要求填写材料，材料不规范的，扣减10%的权重分 2、是否及时上报材料，上交不及时的，扣减10%的权重分 |  | 职称工作开始的当月必须选入
|  | 劳动合同续签及时性及准确率 | 及时与职工续签劳动合同 | 1、及时性：项目职工合同到期，未续签的，每出现一人扣减10%的权重分值；经催促后3天内未办理续签的，扣减30%的权重分值； 2、准确性：合同续签过程中，填写内容有错误每出现一人扣减10%的权重分值；经指导填写后依旧有错误的，每人扣减30%的权重分值；
|  | 离职人员管理 | 督促离职人员交接工作，及时到公司办理手续 | 1、及时性：对于辞职人员，不及时督促到公司办手续的，每出现一人扣减10%的权重分值；经催促后3天内未办理续签的，扣减30%的权重分值； 2、准确性：辞职人员手续不完善的，每出现一人扣减10%的权重分值
|  | 证书管理：一建资格证书、交安证书、建安证书、造价师、注册安全工程师等证书管理及维护。 | 100% | 1、及时性：未在规定时间完成填报的，每延后一天，扣减10%的权重分值；2、准确性：初次提交审核后，审核人将会一次性告知修改事项；在一次性告知修改后，重新提交依旧有错误的，每错误一处扣减10%的权重分值；
|  | 人才培养、培训 | 100% | 1、及时性：未在规定时间完成填报的，每延后一天，扣减10%的权重分值；2、准确性：初次提交审核后，审核人将会一次性告知修改事项；在一次性告知修改后，重新提交依旧有错误的，每错误一处扣减10%的权重分值；
|  | 评先评优 | 100% | 1、及时性：未在规定时间完成填报的，每延后一天，扣减10%的权重分值；2、准确性：初次提交审核后，审核人将会一次性告知修改事项；在一次性告知修改后，重新提交依旧有错误的，每错误一处扣减10%的权重分值；
|  | ..... | .....
| ┄ | ┄ | ┄
备注：1、必选指标总权重不低于70%。
2、非必选指标为备选指标，其目标值及评价计分标准由项目自定。

## 测量队
附件1-7 |  | 测量队岗位成本责任指标库
部门名称 | 人员岗位 | 成本责任指标 | 目标值 | 评价计分标准 | 是否必选 | 备注
测量队 | 队长 | 质监部门测量成果检测合格率 | 100%
|  | 业主测量成果检测合格率 | 100%
|  | 计量产值与施工产值的比例 | 现汇项目≥90% 投资类项目≥92% | 按分劈责任计算。 | √ | 以公司核定的计量比例为准
|  | 测量数据复核双人换算 | 100%
|  | 监理测量成果检测合格率 | 100%
|  | 测量资料的监管 | 100%
|  | 放样准确率 | 100% | 每发生一起错误，无论是否造成经济损失或损失大小，均扣除20%权重分，直至扣完权重分。 | √
|  | ┄ | ┄
| 现场测量岗 | 质监部门测量成果检测合格率 | 100%
|  | 业主测量成果检测合格率 | 100%
|  | 监理测量成果检测合格率 | 100%
|  | 现场重点测量双人双机法 | 100%
|  | 测量资料签认率 | 100%
|  | 测量仪器标定合格率及校准率 | 100%
|  | 测量资料准确率 | 100%
|  | 放样准确率 | 100% | 每发生一起错误，无论是否造成经济损失或损失大小，均扣除20%权重分，直至扣完权重分。 | √
| ┄ | ┄ | ┄
备注：1、必选指标总权重不低于70%。
2、非必选指标为备选指标，其目标值及评价计分标准由项目自定。

## 试验室
附件1-8 |  | 试验室岗位成本责任指标库
部门名称 | 人员岗位 | 成本责任指标 | 目标值 | 评价计分标准 | 是否必选 | 备注
试验室 | 主任 | 砼强度合格率 | 100% | 按分劈责任计算，每出现一次不合格扣权重分的5%，直至扣完。 | √
|  | 质检部门现场试验抽检合格率 | 100%
|  | 业主现场试验抽检合格率 | 100%
|  | 配合比优化率（实施配比与目标配比比较） | 主要工程量混凝土100% | 大体积、大方量等主要工程量混凝土，未进行优化的，每个配合比扣权重分的5%，直至扣完。 | √
|  | 计量产值与施工产值的比例 | 现汇项目≥90% 投资类项目≥92% | 按分劈责任计算。 | √ | 以公司核定的计量比例为准
|  | 量价差核算的节超率 | 自行拟定
|  | 外委费用控制 | 自行拟定
|  | 分项工程合格率 | 100%
|  | 仪器采购费用控制 | 自行拟定
|  | 沥青混凝土合格率 | 100% | 按分劈责任计算，每出现一次不合格扣权重分的5%，直至扣完。 | √ | 路面项目必选
|  | ┄ | ┄
| 试验员岗 | 砼强度合格率 | 100% | 按分劈责任计算，每出现一次不合格扣权重分的5%，直至扣完。 | √
|  | 监理现场试验抽检合格率 | 100%
|  | 原材料、半成品检测频率满足规范要求 | 100% | 检测频率不足，每少一次扣2%，直至扣完。 | √
|  | 质监机构检查合格率 | 100%
|  | 业主现场试验抽检合格率 | 100%
|  | 按理论配合比进行换算施工配合比 | 100% | 未按理论配合比换算施工，每出现一次扣5%，直至扣完。 | √
|  | 检测取样数量的使用率，有无浪费。 | 100%
|  | 仪器设备损耗、保养情况 | 100% | 未进行仪器保养的，每出现一次扣5%，直至扣完。 | √
|  | 检测资料签认率 | 100%
|  | 试验记录和报告的正确率 | 100%
|  | 沥青混凝土合格率 | 100% | 按分劈责任计算，每出现一次不合格扣权重分的5%，直至扣完。 | √ | 路面项目必选
|  | ┄ | ┄
| ┄ | ┄ | ┄
备注：1、必选指标总权重不低于70%。
2、非必选指标为备选指标，其目标值及评价计分标准由项目自定。

## 必选关联指标责任分劈表
附件1-9 必选关联指标责任分劈表
序号 | 指标 | 经营部 | 财务部 | 工程部 | 物设部 | 安全部 | 办公室 | 测量队 | 试验室 | 备注
1 | 计量产值与施工产值的比例 | 30% | 5% | 20% | 10% | 5% |  | 15% | 15%
2 | 工程类合同月度执行率 | 50% |  | 40% | 10%
3 | 经营管理系统使用情况 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 按各自负责模块评分
备注：1、以上分劈权重在指标未完成时使用，各部门按分劈权重扣分；2、以上指标权重不可更改；其他有关联的指标，各部门权重由项目自定。